**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1268**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 15 июня 2022 года

**Об утверждении отчета о реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2017–2021 годы» за 2017–2021 годы**

Рассмотрев отчет о реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2017–2021 годы» за 2017–2021 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 4 марта 2022 года № 01-52/11), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Учебник» на 2017–2021 годы» (далее по тексту – ГЦП «Учебник») утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2016 года № 262-З-VI (САЗ 16-48) и разработана с целью обеспечения учебной литературой организаций образования республики, в том числе школ с молдавским и украинским языками обучения.

Основными задачами ГЦП «Учебник» являются:

1. Обеспечение государственных и муниципальных организаций образования учебной литературой.

2. Разработка и внедрение республиканского компонента в содержание образования, создание учебно-методического комплекса по всем образовательным областям базисного учебного плана.

Приоритетным направлением при реализации ГЦП «Учебник» является повышение уровня образования на трех официальных языках (молдавском, русском, украинском).

В 2017 году, в соответствии с подпунктом г) пункта 3 статьи 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 193-З-VI «О республиканском бюджете на 2017 год» (САЗ 17-27), отсутствовало финансирование ГЦП «Учебник».

На реализацию плановых мероприятий ГЦП «Учебник» в 2018 году из средств республиканского бюджета было выделено 444 540,00 руб., что составило 36,7% от запланированных ГЦП «Учебник» средств. Издано
8 наименований учебной литературы тиражом 5 440 экземпляров на сумму
356 963,85 руб. (для организаций общего образования с молдавским языком обучения – 4 экземпляра; с русским языком обучения – 1 экземпляр; с украинским языком обучения – 3 экземпляра).

На реализацию плановых мероприятий ГЦП «Учебник» в 2019 году
из средств республиканского бюджета также было предусмотрено
444 540,00 руб., что составило 30,3% от запланированных ГЦП «Учебник» средств. Издано 9 наименований учебной литературы общим тиражом
4 010 экземпляров на сумму 299 337,40 руб. (для организаций общего образования с молдавским языком обучения – 6 экземпляров; с русским языком обучения – 1 экземпляр, с украинским языком обучения –
2 экземпляра).

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 28 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) на реализацию ГЦП «Учебник» в 2020 году было предусмотрено
594 000,00 руб.

Однако, учитывая значительный дефицит бюджетных средств, увеличение нагрузки на бюджет в связи с предпринимаемыми мерами государственной поддержки в условиях ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции COVID-19, сумма бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию программных мероприятий ГЦП «Учебник» составила 344 000,00 руб., что составило 26% от запланированных ГЦП «Учебник» средств.

В рамках реализации ГЦП «Учебник» в 2020 году была организована работа временных творческих коллективов по подготовке учебных изданий.
С исполнителями редакционно-издательской подготовки каждого учебного издания (переводчиками, корректорами, литературными редакторами, художественными и техническими редакторами, специалистами по допечатной подготовке и др.) был заключен 81 договор на оказание издательских услуг. Все редакционно-издательские работы исполнителями в соответствии с условиями заключенных договоров были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

На реализацию ГЦП «Учебник» в 2021 году из средств республиканского бюджета было выделено 253 100,00 руб., что составило 21% от запланированных ГЦП «Учебник» средств. Была организована работа временных творческих коллективов по переводу 6 учебных изданий (для организаций общего образования с молдавским языком обучения –
3 экземпляра, с украинским языком обучения – 3 экземпляра), а также было издано 6 наименований общим тиражом 2 400 экземпляров (для организаций общего образования с молдавским языком обучения).

Таким образом, в результате проведенных мероприятий в рамках ГЦП «Учебник» было издано 23 наименования учебной литературы в количестве 11 850 экземпляров. Изданная учебная литература поступила в организации образования республики. Сумма бюджетных ассигнований, выделенных из республиканского бюджета на реализацию ГЦП «Учебник» в период с 2017
по 2021 годы составила 1 486 180,00 руб., что составляет 22,7%
из запланированных ГЦП «Учебник» средств (6 522 515,00 руб.). Недофинансирование ГЦП «Учебник» составило 5 036 335,00 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2017–2021 годы» за 2017–2021 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июня 2022 года

№ 1268