ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1270

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            15 июня 2022 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 
2019–2023 годов» за 2021 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» за 2021 год, представленный к рассмотрению уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования (письмо от 26 января 
2022 года № 01-13/76), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2019 года № 124-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (САЗ 19-24) и направлена на обеспечение непрерывного повышения эффективности научно-образовательной и культурно-воспитательной деятельности ведущего вуза Приднестровской Молдавской Республики, приоритетного развития системы высшего образования и науки на основе упрочения его материально-технической базы, учебного, научного, методического процессов, кадрового потенциала университета, поддержки молодежных программ и проектов.

На реализацию ряда мероприятий в 2021 году Программой предусмотрена сумма в размере 6 750 000 руб. Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» предусмотрена сумма в размере 912 435 руб. на финансирование мероприятий по приобретению оборудования, инвентаря и автотранспорта, а также на проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений. Вместе с тем сумма фактического финансирования Программы составила 456 129 руб., что составляет 50 % от суммы, предусмотренной республиканским бюджетом на 2021 год.

В рамках реализации мероприятия Программы по приобретению оборудования, инвентаря и автотраспорта, в целях развития материально-технической базы образовательной деятельности ГОУ «ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко» в 2021 году на сумму 456 129 руб. были приобретены оборудование для актового зала ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко», моноблоки Lenovo для обеспечения проведения единого государственного экзамена, а также комплектующее оборудование для компьютерной техники.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» в 2021 году.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июня 2022 года

№ 1270