**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1408**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 6 июля 2022 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы   
«Поддержка и развитие предпринимательства   
в Приднестровской Молдавской Республике»   
за 2021 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» за 2021 год, представленный к рассмотрению Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (письмо Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 3 марта 2022 года   
№ 01-18/15766) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» (далее   
по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республикой от 29 мая 2019 года № 98-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2022 годы» (САЗ 19-20), с изменениями и дополнением, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2022 года   
№ 4-ЗИД-VII (САЗ 22-1), направлена на развитие предпринимательства как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения и экономического роста.

В рамках реализации основных направлений, намеченных данной государственной целевой программой, предусмотрены следующие мероприятия:

а) реализация проекта «Покупай приднестровское!»;

б) реализация проекта «Функционирование бизнес-школы».

Фактическая сумма израсходованных средств на финансирование государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике»   
в 2021 году, согласно информации отчета, составила 868 567,88 руб., или   
94,1 % от объема утвержденных программой бюджетных средств.

**Финансирование мероприятий государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства**

**в Приднестровской Молдавской Республике» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **План,**  **руб.** | **Факт (по информации, представленной в отчете), руб.** | **Процент финанси-рования, %** |
| **«Покупай приднестровское!»** | | | | |
| 1 | Проведение рекламной кампании | 78 307,05 | 76 633,07 | 97,86 |
| 2 | Реализация мероприятий проекта, в том числе: | 267 036,15 | 259 542,85 | 97,19 |
| 2.1 | «Покупай приднестровское – онлайн» | 46 444,50 | 46 444,5 | 100 |
| 2.2 | организация и проведение  4 (четырех) выставок-ярмарок | 162 175,59 | 155 275,59 | 95,74 |
| 2.3 | проведение фестиваля вина и винограда | 50 086,06 | 49 492,76 | 98,81 |
| 2.4 | услуги связи и интернета | 8 330,0 | 8 330,0 | 100 |
| 3 | Маркетинговые исследования проекта «Покупай приднестровское!» | 33 616,80 | 33 616,80 | 100 |
| 4 | Общехозяйственные расходы | 42 106,00 | 42 106,00 | 100 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | **421 066** | **411 898,72** | **97,82** |
| **«Функционирование бизнес-школы»** | | | | |
| 1 | Проведение рекламной кампании | 85 291,8 | 73 028,18 | 85,62 |
| 2 | Отбор слушателей и их обучение по курсу «Основы создания собственного бизнеса» | 174 400,02 | 145 444,17 | 83,4 |
| 3 | Повышение квалификации менеджеров предпринимательских структур | 74 945,85 | 73 183,51 | 97,65 |
| 4 | Обеспечение процесса обучения | 117 325,3 | 117 325,3 | 100 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 50 225 | 47 688,00 | 94,95 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | **502 187,97** | **456 669,16** | **90,94** |

Принимая во внимание вышеизложенное:

а) утвержденные суммы финансирования программы в 2021 году составляют 923 253,97 руб.;

б) фактическая сумма израсходованных денежных средств на финансирование составляет 868 567,88 руб.;

в) процент выполнения плана – 94,1%.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 7 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике»   
на 2019–2022 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» за 2021 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«12» июля 2022 года

№ 1408