ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2129

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               11 мая 2023 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2023 года № 01-11/755) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Учебник» на 2022–2026 годы утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Учебник» 
на 2022–2026 годы» (далее по тексту – Программа) и направлена на обеспечение учебно-программно-методическим сопровождением образовательного процесса в организациях образования в связи с переходом на государственные образовательные стандарты нового поколения.

На реализацию мероприятий, запланированных Программой 
в 2022 году, Законом Приднестровской Молдавской Республики 
«О республиканском бюджете на 2022 год» было предусмотрено 
253 100,00 рубля, что составило 39,4 процента от запланированных Программой в сумме 641 500,00 рубля средств.

В соответствии с информацией, представленной в отчете об исполнении Программы, по результатам проведенных мероприятий, запланированных Программой, было издано 17 (семнадцать) наименований учебной литературы на сумму 121 615,00 рубля в количестве 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) экземпляров для специальных коррекционных организаций образования и организаций среднего профессионального образования. Изготовлено 7 (семь) готовых к печати оригинал-макетов учебных изданий, в том числе содержащих республиканский компонент, 
на сумму 115 787, 90 рубля, для организаций образования с русским языком обучения, с молдавским языком обучения, с украинским языком обучения.

Общая сумма бюджетных ассигнований, выделенных из республиканского бюджета, при уточненном плане, на реализацию Программы в 2022 году составила 237 406,00 рубля, что составляет 
37 процентов от запланированных Программой средств (641 500,00 рубля). Недофинансирование Программы от запланированных Программой средств составило 404 094 рубля.

Изданная учебная литература поступила в организации образования республики в соответствии с контингентом учащихся.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 15 
раздела 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Учебник» 
на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«15» мая 2023 года

№ 2129