**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2118**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 11 мая 2023 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2023 года № 01-11/755) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы» и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, и больных, страдающих СПИДом и ИППП, а также на повышение информированности населения по методам предупреждения данных инфекций и улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи.

В целях реализации Программы на проведение мероприятий, предусмотренных в 2022 году, планировалось выделение целевых средств в сумме 20 572 801 рубль: за счет республиканского бюджета в сумме
18 024 196 рублей и за счет грантов Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией, международных грантов (далее – Глобальный фонд) в сумме 2 548 605 рублей.

Согласно смете расходов республиканского бюджета на 2022 год утверждено 4 272 608 рублей или 20,8 процента от предусмотренной Программой сметы. Из них профинансировано 4 158 611 рублей, что составляет 97 процентов от утвержденной сметы на 2022 год.

В целях реализации поставленной цели – сведение к минимуму последствий эпидемии ВИЧ-инфекции и ИППП через сокращение количества случаев передачи инфекции, а также выполнение задач, ориентированных на продолжение реализации мероприятий по профилактике передачи
ВИЧ-инфекции и ИППП, в 2022 году Программой выделены следующие направления деятельности:

а) обеспечение доступности населения к информационным материалам.

Согласно Программе на обеспечение доступности населения к информационным материалам на 2022 год за счет республиканского бюджета предусмотрено 38 350 рублей, однако на 2022 год финансирование за счет средств республиканского бюджета не было предусмотрено.

Следует отметить, что Программой на обеспечение доступности населения к информационным материалам предполагаются следующие мероприятия:

1) обеспечение поддержки деятельности по реализации Программы
на государственном и территориальном уровнях, приоритетное финансирование мероприятий Программы;

2) развитие возможностей Межведомственной комиссии по реализации и мониторингу Программы;

3) развитие, консолидация и обеспечение деятельности технических рабочих групп Межведомственной комиссии;

4) разработка и утверждение планов деятельности Межведомственной комиссии и технических рабочих групп;

5) разработка исполнительными органами государственной власти планов мероприятий по реализации Программы;

6) разработка мероприятий по определению политики профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП на рабочих местах;

7) развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/СПИД/ИППП;

8) совершенствование специализированной медицинской помощи при ВИЧ/СПИД/ИППП.

Исходя из информации, представленной в пояснительной записке к отчету об исполнении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы за 2022 год
по данному виду направления деятельности в 2022 году мероприятия не выполнялись;

б) мероприятия по информации и воспитанию всего населения.

Программой на реализацию обозначенного мероприятия в 2022 году финансирование не было предусмотрено и по смете республиканского бюджета финансирование не утверждено.

Ограничительные меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, не позволили в полной мере провести запланированные мероприятия (семинары, тренинги, массовые тематические акции среди населения), что ограничило возможности влияния специалистов на повышение уровня знаний и изменение отношения населения, в особенности молодежи, к проблеме ВИЧ/СПИД/ИППП.

Все же в течение 2022 года специалистами государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») были организованы и проведены профилактические мероприятия (лекции, тренинги, тестирование, семинары, акции). Общий охват слушателей составил около
137 663 (ста тридцати семи тысяч шестисот шестидесяти трех) граждан (данная цифра рассчитана с учетом аудитории слушателей средств массовой информации (далее – СМИ) и Интернет-ресурсов). Деятельность велась в основном посредством СМИ республики и Интернет-ресурсов из-за ограничительных мер в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» приняли участие в тематических передачах на телевидении и радио Приднестровской Молдавской Республики, в ходе которых были затронуты темы профилактики, развеяны мифы о ВИЧ, разъяснена важность антиретровирусного лечения и была дана рекомендация для населения республики о необходимости прохождения тестирования на ВИЧ.

Во время мероприятий сотрудниками ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» также были проведены экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатиты В и С для всех желающих. Было протестировано 908 (девятьсот восемь) человек, из которых выявлено с положительным результатом: на ВИЧ – 4 (четыре) человека
(0,4 процента), на сифилис – 8 (восемь) человек (0,9 процента), на вирусный гепатит С – 36 (тридцать шесть) человек (3,4 процента) и на вирусный гепатит В – 13 (тринадцать) человек (1,4 процента);

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

На проведение мероприятий по укреплению и развитию системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения на 2022 год Программой планировалось выделение средств за счет республиканского бюджета – 641 023 рубля,сметойреспубликанского бюджета утверждено 7 595 рублей (1,2 процента от сметы, предусмотренной Программой).

В связи с перераспределением плановых лимитов смета расходов была увеличена и составила 193 695 рублей (30,2 процента от утвержденной Программой). Сумма финансирования данного мероприятия за 2022 год составила 193 695 рублей.

Финансирование данного мероприятия в 2022 году позволило эффективно осуществлять эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции в труднодоступных и наиболее уязвимых группах риска с целью формирования прогнозов развития эпидемии ВИЧ-инфекции. Были закуплены тесты и расходные материалы для проведения тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, обеспечена возможность расширения доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию для целевой группы мужчины/женщины
18–35 (восемнадцать – тридцать пять) лет (в данных возрастных группах населения наиболее распространен половой путь передачи).

Всего в 2022 году было обследовано лиц на ВИЧ – 34 641 (тридцать четыре тысячи шестьсот сорок один) гражданин против 32 366 (тридцати двух тысяч трехсот шестидесяти шести) обследованных за предыдущий период
2021 года, что позволяет сделать вывод об увеличении объема исследований по сравнению с предыдущим периодом. За отчетный период с положительным результатом теста на ВИЧ1/2 выявлено 161 (сто шестьдесят одно) лицо
(0,5 процента от общего числа обследованных за отчетный период).

Показатели охвата диагностическими обследованиями на
ВИЧ-инфекцию в целом по республике в 2022 году составили
74,7 исследования на 1000 (тысячу) человек. Данный показатель по городу Тирасполю составил 139,9 обследования на 1000 (тысячу) человек, по городу Бендеры – 64,7, по городу Рыбнице – 63,6, по городу Слободзее –
38,7, по городу Григориополю – 32,5, по городу Каменке – 27,7, по городу Дубоссары – 27,1.

Охват лабораторным обследованием на ВИЧ1/2 по городу Тирасполю выше, чем в остальных районах республики, что свидетельствует о недостаточном объеме обследованных лиц среди эпидзначимых контингентов. При уменьшающемся количестве исследований на ВИЧ1/2
информация не дает в полной мере судить об истинных объемах распространенности ВИЧ-инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики, как и отмечается в отчете, эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет;

г) мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП с участием общественных объединений в группах с высоким риском инфицирования.

Программой планировалось выделение средств за счет республиканского бюджета – 283 178 рублей, за счет Глобального фонда – 2 548 605 рублей, однако на 2022 год финансирование за счет средств республиканского бюджета не было предусмотрено.

Целью данного направления является обеспечение доступности к медицинским и социальным службам, консультированию и тестированию на ВИЧ/СПИД/ИППП, к информационным материалам, профилактическим мероприятиям, индивидуальным средствам защиты и лечению для лиц из уязвимых групп с высоким риском.

В целях осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования в 2022 году работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ «снижения вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда «Малярия. Туберкулез. СПИД»;

д) медицинская и социальная помощь лицам, живущим с ВИЧ/СПИД/ИППП-инфекцией, членами их семей и детям, пострадавшим от ВИЧ/СПИД/ИППП-инфекции, а также мероприятия по диагностике и лечению ИППП всех категорий населения, включая группы риска.

На реализацию мероприятий по указанному направлению на 2022 год Программой было предусмотрено 15 059 654 рубля, сметой республиканского бюджета по указанной статье расходов было утверждено 3 965 013 рубля
(26,3 процента от сметы, предусмотренной Программой).

В связи с перераспределением плановых лимитов смета расходов по уточненному плану уменьшена до 3 335 913 рублей (84,1 процента от сметы республиканского бюджета) из ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» – 3 329 841 рубль, государственное учреждение «Республиканский кожно-венерологический диспансер» (далее – ГУ «РКВД») – 6 072 рубля для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2022 год.

Профинансировано 3 221 916 рублей (81 процент от сметы республиканского бюджета или 96,6 процента от уточненного плана) из
них ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» – 3 215 844 рубля, ГУ «РКВД» – 6 072 рубля.

Сумма заявок по счетам и договорам на поставку тест-систем, гематологических и боихимических реактивов, на поставку антиретровирусной терапии для лечения детей и взрослых составила
3 220 192 рубля, в том числе договора прошлого года 7 000 рублей, по которым оплата произведена в сумме 3 221 916 рублей.

Согласно официальной статистике за 12 (двенадцать) месяцев 2022 года зарегистрировано 165 (сто шестьдесят пять) случаев (35,6 промилле
на 100 (сто) тысяч человек) с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденных на основании результатов ПЦР диагностики. Диагнозов ВИЧ-инфекции среди детей не зарегистрировано.

Согласно аналогичному периоду в 2021 году показатель составил
161 (сто шестьдесят один) случай (34,6 промилле на 100 (сто) тысяч человек) с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденным на основании результатов ПЦР диагностики.

В 2022 году диагноз СПИД установлен у 77 (семидесяти семи) пациентов, в 2021 году установлен у 68 (шестидесяти восьми) пациентов, из которых 17 (семнадцать) случаев (25 процентов) из числа впервые выявленных. Согласно приведенным данным видно, что показатель вырос в сравнении с предыдущим годом. В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

Исходя из показателей, следует отметить, что за отчетный период высокие показатели заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией в пересчете на 100 (сто) тысяч населения отмечаются в городе Слободзее и Слободзейском районе (в 2022 году – 57,0 промилле, в 2021 году – 54,7 промилле), в городе Рыбнице и Рыбницком районе (в 2022 году – 42,3 промилле, в 2021 году –
41,7 промилле), в городе Григориополе и Григриопольском районе
(в 2022 году – 39,2 промилле, в 2021 году – 28,5 промилле).

Также следует отметить, что вышеуказанные регионы лидируют по количеству вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.

По состоянию на 30 декабря 2022 года на диспансерном учете в медицинских учреждениях состояло 2 418 (две тысячи четыреста восемнадцать) пациентов с ВИЧ/СПИД-инфекцией. По состоянию
на 31 декабря 2021 года на диспансерном учете в медицинских учреждениях состояло 2 354 (две тысячи триста пятьдесят четыре) пациента с
ВИЧ/СПИД-инфекцией.

Охват диспансеризацией и лечением антиретровирусной терапией зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИД-инфекции за период с 1989 года по 2022 год составило 4 890 (четыре тысячи восемьсот девяносто) лиц по республике (из них взяты на «Д» учет за весь период эпидемии – 3 995 (три тысячи девятьсот девяносто пять), из которых 1 152 (тысяча сто пятьдесят два) умерли). Охват диспансеризацией и лечением антиретровирусной терапией составил 2 123 (процент охвата составил – 87,8).

На базе заинтересованных лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) женщины, вставшие на учет по беременности в женской консультации, включая беременных, находящихся на стационарном лечении по поводу акушерско-гинекологической патологии, обследуются на сифилис.

За отчетный период ГУ «РКВД» проводил комплекс серологических исследований беременным с положительными серологическими реакциями крови с использованием комплекса трепонемных и нетрепонемных тестов для исключения или подтверждения сифилиса для всей кожно-венерологической службы республики, а также по направлению из женских консультаций, родильных отделений.

Так, за 12 (двенадцать) месяцев 2022 года по направлениям из лечебно-профилактических учреждений проведено 2 237 (две тысячи двести тридцать семь) исследований крови на сифилис (938 (девятьсот тридцать восемь) человек). Всего проконсультировано по направлениям 120 (сто двадцать) человек, из них беременных – 23 (двадцать три), с положительными серологическими реакциями крови – 15 (пятнадцать).

Также за указанный период число беременных, больных сифилисом, взятых на учет по республике составило 6 (шесть), из них родили – 3 (три); искусственно прервали беременность – 2 (две) и у одной женщины – самопроизвольный аборт. Из трех родивших одна не получала лечение.

Число детей, рожденных от серопозитивных женщин, обследованных в полном объеме до родов – 1 (один). От одной женщины родилось двое детей с врожденным сифилисом.

Всем беременным женщинам, больным сифилисом, и рожденным ими детям проведено бесплатное специфическое и профилактическое лечение в стационарных условиях.

Лечение больных проводилось медикаментами, полученными за счет средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию Программы.

Вместе с тем за 2022 год лабораториями дерматовенерологической службы республики проведены серологические исследования крови на сифилис. Количество лиц, обследованных на сифилис, по республике составило 46 835 (сорок шесть тысяч восемьсот тридцать пять) человек. Количество проведенных исследований крови на сифилис – 49 679 (сорок девять тысяч шестьсот семьдесят девять). Количество мазков на гонорею и трихомониаз – 11 687 (одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь). Количество пациентов, получивших специализированное и профилактическое лечение от сифилиса, всего – 167 (сто шестьдесят семь) человек, из них по Программе – 81 (восемьдесят один) (48,5 процента). Количество всего пролеченных больных сифилисом и гонореей по республике – 114 (сто четырнадцать) человек.

С целью выявления больных сифилисом на амбулаторном приеме в поликлинике ГУ «РКВД» обследовано 3 767 (три тысячи семьсот шестьдесят семь) человек, из них выявлено первично сероположительных –
406 (четыреста шесть) (10,8 процента).

Заболеваемость венерическими болезнями и другими ИППП
в республике на 100 (сто) тысяч населения за отчетный период составило: сифилис – 86 (восемьдесят шесть) случаев, гонорея – 28 (двадцать восемь) случаев;

е) обеспечение доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования в государственных ЛПУ и развитие этих услуг для молодежи.

Целью данного направления является обеспечение полной доступности услуг по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию населения, которое нуждается и желает пройти тестирование, особенно молодежи в возрасте
15–24 (пятнадцати – двадцати четырех) лет как наиболее уязвимых.

Согласно бюджету Программы на мероприятие было предусмотрено
98 779 рублей, республиканским бюджетом финансирование на данное мероприятие не было предусмотрено, в 2021 году Программой было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 84 668 рублей, но республиканским бюджетом финансирование также не было предусмотрено;

ж) профилактика передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанного мероприятия Программой было предусмотрено 309 540 рублей, из республиканского бюджета финансирование не было предусмотрено. В связи с перераспределением плановых лимитов смета расходов увеличена до 159 960 рублей, профинансировано – 159 960 рублей;

з) обеспечение безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции и сифилиса.

Программой предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 1 504 592 рубля, утверждено по смете из республиканского бюджета –
300 000 рублей (19,9 поцента от утвержденной Программой), в связи с перераспределением плановых лимитов фактическое финансирование составило 568 140 рублей или 189 процентов от сметы республиканского бюджета.

В рамках реализации Программы отделением переливания крови
государственное учреждение «Республиканская клиническая больница» было проведено 35 752 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят два) лабораторных исследования в ИФА и ПЦР;

и) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Согласно Программе за счет средств республиканского бюджета на данную статью было предусмотрено 89 080 рублей, республиканским бюджетом финансирование не утверждено, но в процессе перераспределения плановых лимитов в целях исполнения договорных обязательств за 2021 год профинансировано 14 900 рублей (16,7 процента от сметы, утвержденной Программой);

к) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

На указанное мероприятие Программой финансирование на 2022 год не было предусмотрено.

За 2022 год было уточнено по смете из средств государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы 4 272 608 рублей, из них профинансировано 4 158 611 рублей (97,33 процента от сметы республиканского бюджета и уточненного плана).

По линии гуманитарной помощи ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ»:

1) от общества с ограниченной ответственностью «Провизор. ком» были получены пробирки вакуумные на сумму 15 680 рублей Приднестровской Молдавской Республики;

2) от ГУЗ «БД и КБ» (город Кишинев) были получены медикаменты на сумму 2 555 765,45 рубля Приднестровской Молдавской Республики, оборудование на сумму 547 133,46 рубля Приднестровской Молдавской Республики, коробки для утилизации отработанных расходных материалов на сумму 78 974 рубля Приднестровской Молдавской Республики;

3) от «UCIMP» (город Кишинев) было получено оборудование на сумму
502 341,94 рублей Приднестровской Молдавской Республики;

4) от общества с ограниченной ответственностью «Екипамед Интер» было получено оборудование на сумму 10 679,62 рубля Приднестровской Молдавской Республики**.**

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 14 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«17» мая 2023 года

№ 2118