**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2439**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 12 июля 2023 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства   
от 15 марта 2023 года № 01-11/755, письмо министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2023 года   
№ 01.1-12/6246) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике»   
на 2022–2026 годы» и направлена на снижение уровня преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (далее – ССЗ) путем коррекции поведенческих факторов риска, снижения артериальной гипертензии, сахарного диабета, ожирения, с одновременным использованием основного медикаментозного лечения, консультирования и применения современных технологий.

Основной целью Программы являются эффективная профилактика, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения от ССЗ, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Для достижения основной цели и выполнения задач необходимо ежегодно реализовывать комплекс мероприятий.

Программой предусмотрен комплекс организационно-методических, образовательных, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на профилактику и лечение ССЗ, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, повышение качества и доступности кардиологической помощи населению, внедрение наиболее перспективных технологий лечения пациентов с ССЗ.

По результатам выполнения Программы планируется поэтапное создание условий, способствующих снижению уровня заболеваемости и смертности от ССЗ, в первую очередь среди трудоспособного населения.

В целях исполнения программных мероприятий на 2022 год Программой запланировано 2 307 669 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено 2 307 669 рублей, выделено финансирование – 1 775 393 рубля (77 процентов от суммы, утвержденной по смете расходов республиканского бюджета):

а) в целях реализации направления «Повышение уровня знаний населения в вопросах профилактики ССЗ и влияния факторов риска на развитие ССЗ и их осложнений» Программой запланировано 24 900 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено 24 900 рублей.

Ввиду отсутствия финансирования данного направления в 2022 году не были реализованы следующие мероприятия:

1) создание и трансляция в телеэфире видеороликов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, факторам риска развития ССЗ;

2) издание плакатов, памяток, листовок по вопросам профилактики ССЗ;

3) подготовка и издание памяток о первых признаках и доврачебной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, остром инфаркте миокарда, гипертоническом кризе;

б) в целях реализации направления «Повышение информированности медицинских работников в области первичной профилактики ССЗ, их ранней диагностики» Программой запланировано 9 945 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено 9 945 рублей.

Ввиду отсутствия финансирования данного направления в 2022 году не были реализованы следующие мероприятия:

1) подготовка и издание памяток для медицинских работников по вопросам профилактики ССЗ;

2) внедрение в практическое здравоохранение тестов (опросников) для выявления факторов риска развития ССЗ;

в) в целях реализации направления «Выявление и мониторинг факторов риска развития ССЗ» Программой предусмотрено 702 024 рубля, сметой расходов республиканского бюджета запланировано 702 024 рубля, финансирование составило 547 402 рубля, или 78 процентов от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета.

Данное направление предусматривает выполнение одного   
мероприятия – «Определение показателей липидограммы на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи всем лицам ≥ 40 лет».

В рамках реализации указанного мероприятия за отчетный период специалистами подведомственных лечебно-профилактических учреждений были проведены лабораторные исследования – определение показателей липидограммы на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи пациентам, страдающим ССЗ (10 469 (десять тысяч четыреста шестьдесят девять) лабораторных исследований), а также   
лицам ≥  40 (сорока) лет (6 412 (шесть тысяч четыреста двенадцать) лабораторных исследований). Всего за отчетный период проведено   
16 881 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одно) лабораторное исследование;

г) ранняя диагностика ССЗ, профилактика их прогрессирования и осложнений являются одной из задач Программы, так как уровень современной диагностики позволяет выявить большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, когда патологический процесс обратим и хорошо поддается терапии.

Для реализации направления «Ранняя диагностика ССЗ с целью своевременного назначения лечения для предотвращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий», которая включает в себя приобретение электрокардиографической бумаги, на 2022 год Программой запланировано 99 710 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено 99 710 рублей.

Ввиду отсутствия финансирования по данному направлению в рамках Программы не была закуплена электрокардиографическая бумага, которая является важным материалом, необходимым для проведения электрокардиографии, обеспечивающей четкость и наглядность результатов.

Специалистами подведомственных лечебно-профилактических учреждений были проведены электрокардиографические исследования на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи   
в отношении пациентов, страдающих ССЗ, а также лицам старше 40 (сорока) лет.

За отчетный период электрокардиографические исследования проведены: лицам, страдающим ССЗ, – 73 770 (семьдесят три тысячи семьсот семьдесят) исследований; лицам старше 40 (сорока) лет, не страдающим   
ССЗ, – 27 262 (двадцать семь тысяч двести шестьдесят два) исследования. Общее число проведенных исследований за отчетный период составило 101 032 (сто одну тысячу тридцать два) исследования;

д) по направлению «Плановое лечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда» Программой предусмотрено мероприятие «Обеспечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, лекарственными препаратами в течение 1 года», на реализацию которого Программой запланировано 370 490 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено – 370  490 рублей, выделено финансирование – 147 991 рубль,   
или 40 процентов от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета.

Исходя из представленных данных программное мероприятие «Обеспечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, лекарственными препаратами в течение 1 года» реализовано не в полном объеме и причина тому проблема импорта медико-фармацевтической продукции в Приднестровскую Молдавскую Республику. Договоры на поставку необходимых лекарственных средств были заключены только в декабре 2022 года. Обеспечение медикаментами в рамках реализации мероприятия начало осуществляться с января 2023 года.

Реабилитация после инфаркта миокарда необходима, чтобы помочь человеку вернуться к полноценной жизни и один из факторов, способствующих этому – медикаментозная терапия больных. Медикаментозная терапия для такой категории пациентов это важнейшая составляющая поликлинического этапа кардиореабилитации.

Учитывая усложненную логистику поступления медикаментов на территорию республики, осуществлять закупку лекарственных средств для оказания не только плановой медицинской помощи, но и для оказания ургентной медицинской помощи в отношении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения не представлялось возможным.

е) Направление «Оказание ургентной помощи больным ССЗ» включает в себя следующие программные мероприятия:

1) обеспечение фибриноспецифичным препаратом «Альтеплаза» палат интенсивной терапии в кардиологических отделениях стационаров для проведения тромболитической терапии, в рамках которого в 2022 году было профинансировано в сумме 1 000 000 рублей, процент исполнения составил 99,2 процента от суммы, запланированной Программой;

2) обеспечение фибриноспецифичным препаратом «Альтеплаза» палат интенсивной терапии в неврологических отделениях стационаров для проведения тромболитической терапии, в рамках которого в 2022 году было профинансировано в сумме 80 000 рублей, процент исполнения составил   
85,9 процента от суммы, запланированной Программой.

На вышеуказанные мероприятия по направлению «Оказание ургентной помощи больным ССЗ» на 2022 год Программой запланировано   
1 100 600 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждено 1 100 600 рублей, выделено финансирование – 1 080 000 рублей, процент исполнения составил 98 процентов от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета.

Исходя из статистических данных по заболеваемости острым инфарктом миокарда (далее – ОИМ) за 2022 год:

а) больных с заболеванием системы кровообращения зарегистрировано 35 231 (тридцать пять тысяч двести тридцать один) человек, из них новых случаев – 5 190 (пять тысяч сто девяносто) человек.

Болезни системы кровообращения – это целая группа болезней, куда входят:

1) ишемическая болезнь сердца (в том числе инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, нарушения ритма и проводимости сердца);

2) острое нарушение кровоснабжения в головном мозге (в том числе геморрагический и ишемический инсульты);

3) болезни периферических артерий (в том числе сосудов нижних конечностей, шеи);

4) пороки сердца (врожденные, приобретенные);

5) другие заболевания сосудов (в том числе тромбоэмболия легочных артерий);

б) больных с диагнозом ОИМ зарегистрировано 424 (четыреста двадцать четыре) человека.

Одним из показателей эффективности реализации государственной целевой программы является снижение показателей смертности населения.

Показатель смертности по причине ССЗ, ОИМ, в том числе и по причине нарушения мозгового кровообращения (инсульт) в целом по республике за отчетный период снизился.

Превалирующими причинами смертности у пациентов, страдающих ССЗ, стали ОИМ и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

Исходя из приведенных данных по республике о смертности по причине ССЗ количество умерших составило:

1) за 2021 год – 4 038 (четыре тысячи тридцать восемь) человек, из них: по причине ОИМ – 224 (двести двадцать четыре) человека, по причине острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт) – 615 (шесть сот пятнадцать) человек;

2) за 2022 год – 3 416 (три тысячи четыреста шестнадцать) человек, из них: по причине ОИМ – 210 (двести десять) человек, по причине острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт) – 575 (пятьсот семьдесят пять) человек.

Применение препарата «Альтеплаза» способствует снижению уровня смертности при ОИМ, благоприятно влияет на течение заболевания и прогноз при острой тромбоэмболии легочной артерии и ишемическом инсульте.

За отчетный период для обеспечения фибриноспецифичным препаратом «Альтеплаза» палат интенсивной терапии в кардиологических и неврологических отделениях стационаров для проведения тромботической терапии всего было закуплено 125 (сто двадцать пять) флаконов «Альтеплазы».

Одним из положительных тенденций в сфере здравоохранения в 2022 году отмечается снижение смертности от ССЗ населения за счет функционирования механизма направления на лечение за пределы республики.

Реализация Программы за отчетный период осуществлялась на основании государственных контрактов, заключенных подведомственными Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики государственными учреждениями с поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках мероприятий и объемов финансирования Программы.

За отчетный период заключены договоры на общую сумму 1 779 094 рубля, что составляет 77,1 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета.

Объем выделенного финансирования в 2022 году составил 1 775 393 рубля, или 77 процентов от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 29   
Раздела 10 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Приднестровской Молдавской Республике» на 2022–2026 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

14 июля 2023 года

№ 2439