**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3112**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2024 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы** **за 2023 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы» и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, доступа к современным эффективным технологиям диагностики и лечения туберкулеза, мер профилактики туберкулеза, в том числе мер инфекционного контроля.

Программой на проведение мероприятий в 2023 году планировалось 17 029 138 рублей, из них выделение целевых средств из республиканского бюджета в сумме 7 653 676 рублей и за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для лечения больных туберкулезом (далее по тексту – Глобальный фонд) планировалось
9 375 462 рубля.

В соответствии с Программой на лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом на 2023 год было запланировано 1 650 126 рублей; утвержденная Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года
№ 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) (далее по тексту – РБ 23) смета на 2023 год составляет 1 500 126 рублей, уточненная смета на 12 (двенадцать) месяцев 2023 года составляет 1 346 074 рубля. Произведено финансирование на сумму 1 303 241 рубль (97 процентов от уточненной РБ 23 сметы). Получено от Глобального фонда 1 843 759 рублей (123 процента к утвержденной смете).

В том числе:

1) обеспечение методами диагностики: микроскопия; GeenXpert, жидкие и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы; утвержденная Программой смета – 226 930 рублей, утвержденная смета
РБ 23 – 176 930 рублей, уточненная смета с учетом РБ 23 – 149 687 рублей; финансирование – 149 687 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной РБ 23 сметы за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Получено расходных материалов и реактивов на сумму 149 687 рублей, что составляет 100 процентов от уточненной РБ 23 сметы за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 149 687 рублей.

За 12 (двенадцать) месяцев 2023 года проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере, всех туберкулезных диспансерах и туберкулезных кабинетах республики, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Всего за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года были проведены исследования:

а) микроскопические – 4 489 (четыре тысячи четыреста восемьдесят девять) единиц;

б) культуральные – 7 156 (семь тысяч сто пятьдесят шесть) единиц;

в) посевы на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 5 148 (пять тысяч сто сорок восемь) единиц;

г) молекулярно-генетические (PCR) – 575 (пятьсот семьдесят пять) единиц;

д) посевы на лекарственную устойчивость – 913 (девятьсот тринадцать) единиц;

е) молекулярно-генетические (GeenXpert) – 893 (восемьсот девяносто три) единицы.

Кроме того, по линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены тесты, питательные среды и лабораторная посуда для лабораторной диагностики туберкулеза на сумму 985 068 рублей;

2) приобретение и обеспечение оборудованием бактериологической лаборатории, аптеки, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики: утвержденная Программой смета –
1 276 рублей; смета с учетом РБ 23 – 0 рублей; финансирование – 0 рублей. Заключено договоров – 0 рублей.

В 2023 году в рамках мероприятий, направленных на развитие (обновление) материально-технической базы, по подразделу 3007 были приобретены:

а) термометры для холодильных установок – 5 (пять) штук на сумму
180,0 рубля (по подстатье 110360);

б) бойлер электрический – 1 (одна) единица, оргтехника в комплекте –
5 (пять) комплектов, холодильники – 5 (пять) единиц, на общую сумму
85 999 рублей (по подстатье 240120);

3) обеспечение преемственности и применения методов рентген-исследования: утвержденная Программой смета – 131 807 рублей; смета
с учетом РБ 23 – 0 рублей; финансирование – 0 рублей. Заключено
договоров – 0 рублей. В 2023 году закупка рентгенпленки и реактивов не производилась, так как в наличии было все необходимое для рентген-исследований;

4) лабораторное обеспечение (клинико-диагностическая лаборатория): утвержденная Программой смета – 190 511 рублей; смета с учетом РБ 23 – 190 230 рублей; финансирование – 190 230 рублей (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 4 000 рублей), что составляет
100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Всего заключено договоров (согласовано счетов) на сумму
190 230 рублей на приобретение химреактивов, реагентов и расходных материалов для проведения анализов клинико-диагностической лабораторией. Всего получено медико-фармацевтической продукции на сумму
184 530 рублей, что составляет 97 процентов от уточненной сметы
за 12 месяцев 2023 года.

Количество исследований, процедур и манипуляций, проведенных клинико-диагностической лабораторией за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года:

а) уриноанализатор, позиция № 22, – 13 226 (тринадцать тысяч двести двадцать шесть) единиц;

б) гемоглобинометр, анализатор гемоглобина позиция № 11, –
13 756 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) единиц;

в) анализатор общего белка в моче, позиция № 25, –
14 147 (четырнадцать тысяч сто сорок семь) единиц;

г) автоматизированный СОЭ-метр – 13 756 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) единиц;

д) биохимический анализатор п/а с проточной кюветой –
18 885 (восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) единиц;

е) имуноферментный анализатор, позиция № 13, – 593 (пятьсот девяносто три) единицы;

ж) ионоселективный анализатор – 4 329 (четыре тысячи триста двадцать девять) единиц;

5) квантифероновый тест: согласно Программе, приобретение квантиферонового теста предусмотрено за счет Глобального фонда; запланировано – 152 769 рублей. В течение 12 (двенадцати) месяцев 2023 года закупка квантиферонового теста не производилась в связи с отсутствием необходимости;

6) туберкулинодиагностика, диаскинтест: утвержденная Программой смета – 1 099 602 рубля; смета с учетом РБ 23 – 1 006 157 рублей; финансирование – 1 006 157 рублей (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 37 132 рубля), что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Всего заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 1 006 157 рублей. Получено препаратов для проведения туберкулинодиагностики на сумму
969 025 рублей, что составляет 96 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Смета расходов на лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом позволила в полной мере проводить туберкулинодиагностику во всех городах и районах республики, обеспечила реактивами, реагентами и расходными материалами для проведения бактериологических и клинических исследований.

Получено медико-фармацевтической продукции на сумму
1 303 241 рубль, что составляет 97 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года; профинансировано на сумму
1 346 074 рубля (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 41 132 рубля), что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда для лабораторной диагностики туберкулеза было поставлено медико-фармацевтической продукции на общую сумму 985 068 рублей, в том числе тесты – 936 771 рубль; питательные среды – 31 998 рублей; лабораторная посуда – 16 299,0 рубля.

По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены оборудование и мебель на общую сумму 858 691 рубль, а именно: МФУ принтеры – 3 (три) единицы; водонагреватель – 1 (одна) единица; стиральная машина – 1 (одна) единица; плита электрическая настольная
2-конфорочная – 1 (одна) единица; плита электрическая 4-конфорочная –
1 (одна) единица; миксер – 1 (одна) единица; утюг – 1 (одна) единица; электросушилка – 10 (десять) единиц; дозатор для жидкого мыла –10 (десять) единиц; автоматический санитайзер для рук – 10 (десять) единиц; модуль к аппарату GeenXpert – 3 (три) единицы; картридж к аппарату GeenXpert –
3 (три) единицы; стулья офисные – 16 (шестнадцать) единиц; шкаф вещевой – 1 (одна) единица; стол лабораторный – 9 (девять) единиц; лабораторный
стул – 16 (шестнадцать) единиц.

Согласно Программе в рамках мероприятия «Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактики контактных лиц, групп риска» на 2023 год было запланировано 4 187 559 рублей; утвержденная РБ 23 смета расходов на 2023 год составляет 1 179 748 рублей, в том числе:

1) противотуберкулезные препараты: утвержденная Программой
смета – 706 659 рублей; смета с учетом РБ 23 – 828 082 рубля;
финансирование – 752 650 рублей (в том числе погашение кредиторской задолженности на сумму 10 060 рублей), что составляет 91 процент от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 828 082 рубля. Получено противотуберкулезных препаратов на сумму 514 187 рублей, что составляет 62 процента от уточненной сметы за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом за 12 (двенадцать) месяцев в 2023 году были поставлены противотуберкулезные препараты II линии по «стратегии DOTS-plus» на сумму 2 885 670 рублей;

2) вспомогательные лекарственные препараты: утвержденная Программой смета – 473 089 рублей; смета с учетом РБ 23 – 596 251 рубль; финансирование – 575 640 рублей (в том числе кредиторская задолженность – 11 535 рублей), что составляет 97 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Получено лекарственных препаратов на сумму 514 890 рублей, что составляет 86 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 578 462 рубля.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда были поставлены маски и перчатки на общую сумму 81 746 рублей.

Смета расходов по мероприятию «Лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц, групп риска» позволила в полной мере приобрести противотуберкулезные препараты и вспомогательные лекарственные средства. Получено лекарственных препаратов на сумму 1 029 078 рублей, что составляет 72 процента от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года; профинансировано на сумму 1 328 290 рублей, что составляет 93 процента от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Согласно Программе на обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и противотуберкулезных учреждениях
на 2023 год был запланирован 635 191 рубль; утвержденная РБ 23 смета на 2023 год составляет 485 191 рубль, в том числе:

а) средства для дезинфекции: утвержденная Программой смета –
316 272 рубля, смета с учетом РБ 23 – 310 504 рубля, финансирование – 310 504 рубля, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Получено дезинфицирующих средств на сумму 310 504 рубля, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 310 504 рубля;

б) проведение работ по дезинсекции и дератизации: утвержденная Программой смета – 19 584 рубля; смета с учетом РБ 23 – 19 584 рубля; финансирование – 19 584 рубля, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Выполнено работ на
19 584 рубля, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Заключен контракт на сумму
19 584 рубля с ГУП «Республиканский центр профилактической дезинфекции» на проведение дезинсекции и дератизации (далее ГУ «РЦПД»);

в) респираторы, Фит тест ЗМ FT-10: утвержденная Программой смета – 143 297 рублей; смета с учетом РБ 23 – 58 600 рублей; финансирование – 58 600 рублей, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Поставлено респираторов на сумму 58 600 рублей, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года;

г) кварцевые лампы: утвержденная Программой смета – 6 038 рублей; смета с учетом РБ 23 – 5 970 рублей; финансирование – 5 970 рублей. Была осуществлена поставка кварцевых ламп на сумму 5 970,0 рубля, что составляет 100 процентов от сметы с учетом РБ 23 за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда были поставлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы на общую сумму 5 506 рублей.

Смета расходов по мероприятию «Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях» позволила приобрести дезинфицирующие средства, респираторы, кварцевые лампы и заключить договор с ГУП «РЦПД» для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации.

По Программе на мероприятие «Организация мероприятий по повышению осведомленности о туберкулезе» на 2023 год было запланировано 100 800 рублей. Плановые лимиты по данному пункту РБ 23 не предусмотрены. По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены информационные материалы на сумму 19 318 рублей, что составляет 19 процентов от сметы Программы.

Согласно Программе на реализацию мероприятия «Транспортировка противотуберкулезных препаратов, биологического материала и пациентов» на 2023 год было запланировано 26 198 рублей за счет Глобального фонда. По линии гуманитарной помощи на средства Глобального фонда были поставлены ГСМ на сумму 11 237 рублей.

На мероприятие «Развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки лиц, получающих противотуберкулезную терапию» Программой на 2023 год было запланировано 1 080 000 рублей. Плановые лимиты по данному пункту РБ 23 не предусмотрены. По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года были выплачены ежемесячные пособия для больных с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на сумму 2 173 340 рублей.

За 12 (двенадцать) месяцев 2023 года заключено договоров (согласовано счетов) на сумму 3 147 276 рублей (с учетом договоров 2022 года); всего получено медико-фармацевтической продукции и выполнено работ на сумму 2 726 977 рублей, что составляет 86 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года. Профинансировано за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года – 3 069 022 рубля (в том числе кредиторская задолженность 62 727 рублей), что составляет 97 процентов от сметы с учетом РБ 23
за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Количество приобретенных противотуберкулезных лекарственных препаратов для лечения пациентов с чувствительными формами туберкулеза не удовлетворило потребности в связи с невозможностью закупки данных лекарственных средств фармацевтическими компаниями у зарубежных производителей и отсутствием их на резервном складе Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. Недостаточное освоение утвержденных лимитов обусловлено поступлением медико-фармацевтической продукции по линии Глобального фонда.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда всего получено товаров и медико-фармацевтической продукции, с учетом выплат ежемесячных пособий больным, на общую сумму 7 020 575 рублей, что составляет 222 процента к уточненной смете расходов за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года.

Эпидемиологическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республике продолжает носить характер эпидемии. За 12 (двенадцать) месяцев 2023 года впервые было взято на учет 254 (двести пятьдесят четыре) человека, что соответствует показателю на 100 тысяч населения 55,24 (в 2022 году –
253 человека, показатель 54,58). Отмечается незначительный рост абсолютного числа впервые выявленных случаев туберкулеза и незначительный рост показателя заболеваемости в сравнении с предыдущим годом.

Показатели смертности от туберкулёза за 12 (двенадцать) месяцев
2023 года – 15 (пятнадцать) летальных случаев (3,26), в 2022 году –
26 (двадцать шесть) летальных случаев (5,61). Отмечается снижение показателя смертности.

За 12 (двенадцать) месяцев 2023 года показатель заболеваемости туберкулезом среди детей значительно вырос (в 2023 году – 50 (пятьдесят) детей, показатель 71,5; в 2022 году – 8 (восемь) детей, показатель 11,05), среди подростков уровень заболеваемости вырос, как и абсолютное число впервые выявленных подростков (в 2023 году – 11 (одиннадцать) подростков, показатель 85,36; в 2022 году – 5 (пять) подростков, показатель 36,59). Лидерами по заболеваемости среди детей и подростков стали Слободзейский район, город Бендеры и город Тирасполь. В основном это дети и подростки из семейного контакта и воспитанники детских домов.

Совместными усилиями фтизиатрической службы (сотрудники государственного учреждения «Республиканская туберкулезная больница», фтизиатры противотуберкулезных диспансеров/кабинетов), общелечебной сети и СМИ за 12 (двенадцать) месяцев 2023 года была проведена большая работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюороохвата населения. По всей республике был отмечен День борьбы с туберкулезом, дважды, как на региональном уровне, так и на республиканском, по телевидению транслировались выступления, а также даны 2 (два) интервью на радио и опубликованы 2 (две) статьи в газете.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 11 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза» на 2021–2025 годы за 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

11 июня 2024 года

№ 3112