**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4008**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 25 июня 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019**–**2026 годы за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнениигосударственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185)   
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие туризма   
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы (далее   
по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» и направлена на создание современной, конкурентоспособной туристской отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики, граждан иностранных государств в услугах внутреннего и въездного туризма.

В целях реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы, в которой одним из приоритетных направлений обозначена модернизация и расширение туристической отрасли с учетом богатых природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов, которыми обладает Приднестровская Молдавская Республика, и реализации мероприятий государственной целевой программы, направленной на создание современной, конкурентоспособной туристской отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан Приднестровской Молдавской Республики, граждан иностранных государств в услугах внутреннего и въездного туризма в 2024 году, были выполнены   
8 мероприятий, что составляет 100 процентов от запланированных в отчетный год.

Фактическое финансирование государственной целевой программы   
в 2024 году, согласно информации отчета, составило 876 523,50 рубля, или 96,38 процента из утвержденных 909 376 рублей.

1. Разработка и изготовление полиграфической продукции, направленной на продвижение Приднестровья как туристического направления. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 99 993,50 рубля, или 99,99 процента из утвержденных 100 000 рублей.

2. Разработка и издание туристских карт по городам и районам, а также Приднестровской Молдавской Республики в целом, с определением рекомендованных туристских объектов, мест размещения, общественного питания, транспортных и иных организаций (учреждений). Фактическое финансирование данного мероприятия составило 41 640 рублей, или   
100 процентов из утвержденных 41 640 рублей.

3. Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 298 338 рублей, или 99,44 процента из утвержденных   
300 000 рублей.

4. Разработка, поддержка и продвижение сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 44 765 рублей, или 100 процентов из утвержденных 44 765 рублей.

5. Ежегодное участие в международных туристских выставках, а также продвижение туристской дестинации на электронных туристских выставках. Фактическое финансирование данного мероприятия составило   
125 897 рублей, или 100 процентов из утвержденных 125 897 рублей.

6. Установка указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 181 840 рублей, или   
99,42 процента из утвержденных 182 895 рублей.

7. Оборудование туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 52 050 рублей, или 99,76 процента из утвержденных 52 175 рублей.

8. Спонсирование спортивных мероприятий туристской направленности. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 32 000 рублей, или 51,61 процента из утвержденных 62 000 рублей.

Таким образом:

а) плановые показатели финансирования государственной целевой программы в 2024 году составили 909 376 рублей;

б) фактически потребовалось финансирование на сумму   
876 523,50 рублей;

в) процент выполнения плана – 96,38.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

26 июня 2025 года

№ 4008