**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4009**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 25 июня 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2024 год, представленный   
к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185)   
в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике»   
на 2023–2027 годы (далее по тексту – государственная целевая программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2023 года № 93-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы» (САЗ 23-17) и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого и сбалансированного роста предпринимательства как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

В рамках реализации основных направлений, намеченных данной государственной целевой программой, предусмотрены следующие мероприятия:

а) реализация проекта «Функционирование бизнес-школы»;

б) реализация проекта «Покупай приднестровское!»;

в) реализация проекта «Государственная поддержка начинающим предпринимателям Приднестровской Молдавской Республики «Мое дело».

Фактическая сумма израсходованных денежных средств на финансирование государственной целевой программы в 2024 году, согласно информации отчета, составила 1 488 791,88 рубля. Из них:

а) на реализацию проекта «Функционирование бизнес-школы» израсходовано денежных средств в сумме 565 866,67 рубля, или 93,0 процента из утвержденных 608 619,00 рубля;

б) на реализацию проекта «Покупай приднестровское!» израсходовано денежных средств в сумме 922 925,21 рубля, или 89,7 процента из утвержденных 1 029 313,00 рубля;

в) по реализации проекта «Государственная поддержка начинающим предпринимателям Приднестровской Молдавской Республики «Мое дело» информация не предоставлена ввиду отсутствия в 2024 году получателей государственной поддержки в рамках проекта «Мое дело».

**Финансирование мероприятия «Покупай приднестровское!» государственной целевой программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ме­роприятия | Утвержденная сумма финанси­рования в соот­ветствии с госу­дарственной це­левой програм­мой за 2024 год, руб. ПМР | Фактическая сумма израсходо­ванных денеж­ных средств  за 2024 год,  руб. ПМР | Процент факти­ческого финанси­рования в сравне­нии с  утвержденной суммой финанси­рования в соот­ветствии с госу­дарственной це­левой програм­мой за 2024 год (%) |
| Реализация проекта «Покупай приднестровское!» | | | | |
| 1. | Проведение ре­кламной кампании | 178 977,00 | 157 914,37 | 88,2 |
| 2. | Реализация меро­приятий проекта: | 711 122,00 | 638 991,64 | 90,00 |
| а) | организация и проведение выста­вок-ярмарок «По­купай придне­стровское!» в го­родах республики | 375 570,00 | 382 031,26 | 101,7 |
| б) | организация и проведение тема­тических фестива­лей, направленных на популяризацию и поддержку мест­ных производите­лей товаров | 109 767,00 | 114 384,50 | 104,2 |
| в) | организация и проведение семи­наров | 31 060,00 | 31 933,30 | 102,8 |
| г) | организация и проведение дегу­стаций, презента­ций товаров | 16 570,00 | 14 485,80 | 87,4 |
| д) | приобретение обо­рудования  \*Мероприятия, направленные на расширение ауди­тории проекта: | 168 525,00 |  |  |
| 1) | продвижение про­екта на выставках-ярмарках и фести­валях |  | 31 910,40 |  |
| 2) | популяризация ме­роприятий про­екта с помощью развития туризма |  | 18 348,30 |  |
| 3) | продвижение ме­роприятий про­екта (публикации блогеров в соцсе­тях) |  | 39 598,08 |  |
| е) | услуги связи | 9 630,00 | 6 300,00 | 65,4 |
| 3. | Маркетинговые исследования про­екта «Покупай приднестровское!» | 45 375,00 | 45 240,00 | 99,7 |
| 4. | Общехозяйствен­ные расходы | 93 839,00 | 80 779,20 | 86,1 |
|  | Итого | 1 029 313,00 | 922 925,21 | 89,7 |

**Финансирование мероприятия «Функционирование бизнес-школы» государственной целевой программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ме­роприятий | Утвержденная сумма финанси­рования в соот­ветствии с госу­дарственной це­левой програм­мой за 2024 год,  руб. ПМР | Фактическая сумма израсходо­ванных денеж­ных средств за 2024 год,  руб. ПМР | Процент факти­ческого финанси­рования в сравне­нии с  утвержденной суммой финанси­рования в соот­ветствии с госу­дарственной це­левой програм­мой за 2024 год (%) |
| Реализация проекта «Функционирование бизнес-школы» | | | | |
| 1. | Проведение ре­кламной кампании | 66 806,00 | 65 290,93 | 97,7 |
| 2. | Отбор и обучение начинающих пред­принимателей по курсу «Основы со­здания собствен­ного бизнеса» | 196 848,00 | 161 362,78 | 82,0 |
| 3. | Обучение школь­ников девятых–одиннадцатых классов по курсу «Основы предпри­нимательской дея­тельности» | 48 575,00 | 47 308,60 | 97,4 |
| 4. | Повышение квали­фикации менедже­ров предпринима­тельских структур | 80 615,00 | 78 705,76 | 97,6 |
| 5. | Обеспечение про­цесса обучения | 160 125,00 | 160 125,00 | 100 |
| 6. | Общехозяйствен­ные расходы | 55 650,00 | 53 073,60 | 95,4 |
|  | Итого | 608 619,00 | 565 866,67 | 93,0 |

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 40 главы 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике» на 2023–2027 годы за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

2 июля 2025 года

№ 4009