**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4038**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 2 июля 2025 года

**Об утверждении отчета об исполнении государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы за 2024 год**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы в 2024 году, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы   
и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны»  
 на 2024–2025 годы» утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 430-З-VII «Об утверждении государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны»   
на 2024–2025 годы» (САЗ 24-1) (далее – Программа) и направлена на сохранение и благоустройство мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны.

В соответствии с Программой объем финансирования за счет средств Фонда капитальных вложений в 2024 году составил 10 659 267 рублей Приднестровской Молдавской Республики. Фактически было израсходовано 7 493 777‬ рублей, что составило 70 процентов от запланированного объема финансирования.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в полном объеме выполнены работы на 10 (десяти) из 12 (двенадцати) запланированных объектов, что составляет 83 процента.

В запланированные сроки работы не были выполнены на следующих объектах:

а) благоустройство Мемориала воинской Славы города Бендеры, площадь Героев – объем выполнения работ на данном объекте составил в среднем 50 процентов;

б) капитальный ремонт скульптурной композиции, капитальный ремонт стен, благоустройство территории, установка памятных плит, устройство ограждения Мемориала жертвам фашизма, город Дубоссары,   
улица З. Космодемьянской, – объем выполнения работ на данном объекте составил 60 процентов. Выполнение работ на данном объекте согласно Программе распределено на 2024–2025 годы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении государственной программы «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

4 июля 2025 года

№ 4038