ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4043

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                              2 июля 2025 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» за 2024 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
2018–2027 годов» в целях обеспечения жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При утверждении Программы расчеты стоимости жилых помещений производились на основе параметров Программы «Приобретение и реконструкция жилья для детей-сирот, выпускников учебных заведений», утвержденной в 2010 году, с определением средней стоимости жилья по республике.

Программой на цели приобретения 61 (шестидесяти одного) жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2024 году планировалось выделение из республиканского бюджета денежных средств на сумму 19 035 884 рубля по следующим городам (районам):

а) город Тирасполь – 12 (двенадцать) жилых помещений на сумму 
7 239 742 рубля;

б) город Бендеры – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 
1 713 104 рубля;

в) Слободзейский район и город Слободзея – 17 (семнадцать) жилых помещений на сумму 4 503 779 рублей;

г) Григориопольский район и город Григориополь – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 1 417 316 рублей;

д) Дубоссарский район и город Дубоссары – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 801 092 рубля;

е) Рыбницкий район и город Рыбница – 14 (четырнадцать) жилых помещений на сумму 3 159 551 рубль;

ж) Каменский район и город Каменка – 2 (два) жилых помещения на сумму 201 300 рублей.

Подпунктом и) пункта 1 статьи 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год» (далее – Закон) в 2024 году за счет средств республиканского бюджета на финансирование Программы было предусмотрено 19 035 884 рубля, что соответствует объему запланированного бюджетного финансирования Программы на 2024 год.

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, по городам (районам) составляла 1 179 (одна тысяча сто семьдесят девять) человек, что на 52 (пятьдесят два) человека меньше, чем по состоянию на 1 января 2023 года, и на 573 (пятьсот семьдесят три) человека больше, чем при принятии Программы.

С учетом темпов роста цен на жилые помещения Приложением № 2.18 к Закону первоначально в 2024 году планировалось приобретение 
61 (шестидесяти одного) жилого помещения на сумму 19 035 884 рубля по следующим городам и районам:

а) город Тирасполь и город Днестровск – 12 (двенадцать) жилых помещений на сумму 7 239 742 рубля;

б) город Бендеры – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 
1 713 104 рубля;

в) Слободзейский район и город Слободзея – 17 (семнадцать) жилых помещений на сумму 4 503 779 рублей;

г) Григориопольский район и город Григориополь – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 1 417 316 рублей;

д) Дубоссарский район и город Дубоссары – 4 (четыре) жилых помещения на сумму 801 092 рубля;

е) Рыбницкий район и город Рыбница – 14 (четырнадцать) жилых помещений на сумму 3 159 551 рубль;

ж) Каменский район и город Каменка – 2 (два) жилых помещения на сумму 201 300 рублей.

Проводимый ответственным исполнителем Программы во взаимодействии с государственными администрациями городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики систематический контроль исполнения Программы позволил своевременно корректировать ее плановые показатели в части перераспределения количества приобретаемого жилья и сумм финансирования между государственными администрациями городов и районов Приднестровской Молдавской Республики. В то же время итоговые параметры Программы в части общего количества жилья к приобретению и объема финансирования остались неизменны.

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 
2024 года № 273-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-46) в смету расходов на 2024 год были внесены изменения в отношении количества приобретаемых жилых помещений без изменения общей суммы финансирования. Плановые показатели Программы были изменены по следующим городам (районам):

а) город Тирасполь – 18 (восемнадцать) жилых помещений на сумму 8 689 742 рубля;

б) Григориопольский район и город Григориополь – 7 (семь) жилых помещений на сумму 1 417 316 рублей;

в) Дубоссарский район и город Дубоссары – 5 (пять) жилых помещений на сумму 1 221 092 рубля;

г) Рыбницкий район и город Рыбница – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 1 289 551 рубль.

В процессе реализации Программы в 2024 году было приобретено 
55 (пятьдесят пять) жилых помещений (квартир и жилых домов), что составило 90,2 процента от общего количества запланированного Законом к приобретению жилья, по следующим городам и районам:

а) город Тирасполь и город Днестровск – 18 (восемнадцать) жилых помещений на сумму 7 784 819 рублей;

б) город Бендеры – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 
1 701 498 рублей;

в) Слободзейский район и город Слободзея – 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 2 542 799 рублей;

г) Григориопольский район и город Григориополь – 7 (семь) жилых помещений на сумму 1 331 425 рублей;

д) Дубоссарский район и город Дубоссары – 5 (пять) жилых помещений на сумму 1 105 682 рубля;

е) Рыбницкий район и город Рыбница – 6 (шесть) жилых помещений на сумму 1 094 742 рубля;

ж) Каменский район и город Каменка – 2 (два) жилых помещения на сумму 201 300 рублей.

Итоговое финансирование Программы составило 15 762 265 рублей, или 82,8 процента от запланированного Законом финансирования.

Остаток выделенных бюджетных ассигнований составил 
3 273 619 рублей. Приобретено на 6 (шесть) жилых помещений меньше, чем было запланировано государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзеи, или 6 (шесть) жилых помещений в общем количестве.

Частями третьей и четвертой главы 3 Программы предусмотрена возможность формирования специализированного жилищного фонда для последующего предоставления его детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей как посредством приобретения в собственность Приднестровской Молдавской Республики готовых жилых помещений (квартир) и жилых домов на вторичном рынке жилья, так и строящихся жилых помещений (квартир) и жилых домов на первичном рынке жилья, в том числе путем заключения государственных контрактов в целях осуществления строительства объектов государственного специализированного жилого фонда. В 2024 году, учитывая начало строительства многоквартирного жилого дома на базе объекта незавершенного строительства в городе Тирасполе по улице Текстильщиков, 24/3, государственной администрацией города Тирасполя и города Днестровска были приобретены 18 (восемнадцать) квартир по договору долевого строительства жилья, завершение строительства которых было запланировано на декабрь 2025 года.

Частью первой главы 2 Программы определено, что ее целью является обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения поставленной цели реализуются два основных программных мероприятия:

а) формирование специализированного жилищного фонда Приднестровской Молдавской Республики в рамках полномочий Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

б) предоставление жилых помещений (квартир) или жилых домов специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Государственной администрацией города Тирасполя и города Днестровска плановые показатели по количеству приобретенных жилых помещений были выполнены в полном объеме, однако жилые помещения претендентам предоставлены не были в связи с продолжающимся строительством дома. Соответственно обеспечение жилыми помещениями в данном случае будет произведено не в отчетном периоде, в течение которого израсходованы денежные средства на приобретение указанных жилых помещений (квартир). Более того, в рамках заключенных договоров участия в долевом строительстве была произведена предварительная оплата в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости договоров. Оставшаяся сумма должна быть оплачена по результатам обмера готового объекта долевого строительства согласно акту-приема передачи, что свидетельствует о необходимости выделения денежных средств в 2026 году.

Плановыми показателями Программы на 2024 год для государственной администрации Слободзейского района и города Слободзеи предусматривалось приобретение 17 (семнадцати) жилых помещений на сумму 4 503 779 рублей. Фактически приобретено 11 (одиннадцать) жилых помещений на сумму 2 542 799 рублей, остаток неиспользованных денежных средств составил 1 960 980 рублей. Исполнение государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзеи Программы не в полном объеме связано с проведением по данному направлению следственных мероприятий, а также последующими кадровыми перестановками и временными затратами в связи с необходимостью оперативного уточнения списочного состава очередников, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2024 год, показывает, что программные мероприятия были направлены на реализацию целей обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2024 году было приобретено 55 (пятьдесят пять) жилых помещений на сумму 15 762 265 рублей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с главой 6 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018–2027 годов» 
за 2024 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

9 июля 2025 года

№ 4043