**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4044**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 2 июля 2025 года

**Об утверждении отчета о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации**

Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся
половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике»
на 2020–2024 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 66-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы» (САЗ 20-17) и направлена на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в республике, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения от ВИЧ/СПИД/ИППП, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и больных, страдающих СПИД и инфекциями, передающимися половым путем (далее по тексту – ИППП).

В 2020–2024 годах Программой на проведение мероприятий планировалось выделение денежных средств на общую сумму
104 229 695 рублей, а именно из республиканского бюджета целевых средств в сумме 84 762 975 рублей и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 19 466 720 рублей. Вместе с тем
на 2020–2024 годы республиканским бюджетом утверждено
27 263 560 рублей. Из них профинансировано 20 998 315 рублей, что составляет 77 процентов от утвержденного плана.

Следует отметить, что в 2020–2024 годах Программой предусмотрены следующие мероприятия:

а) обеспечение доступности населения к информационным материалам.

Программой в 2020–2024 годы было предусмотрено 191 750 рублей, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма
38 350 рублей, или 20 процентов от суммы, запланированной по Программе. В 2020 году по данному мероприятию были заключены договоры на приобретение изделий печатной продукции с информацией по профилактике ИППП/ВИЧ-инфекций в сумме 38 327 рублей, что составило 99,9 процента от суммы, запланированной по смете;

б) по информации и воспитанию всего населения.

В 2020–2024 годы Программой на мероприятие финансирование было предусмотрено только в 2020 году – 17 848 рублей, сметой расходов республиканского бюджета утверждена сумма в размере 17 848 рублей, или 100 процентов от суммы, запланированной по Программе; было выделено финансирование в размере 17 499 рублей, что составило 98 процентов от суммы, запланированной по Программе.

В ходе реализации первых двух мероприятий Программы проводились семинары, конференции для врачей, лекции и беседы, выступления в средствах массовой информации, опубликовывались статьи в периодических печатных изданиях «Приднестровье» и «Гомiн». Всего за 2020–2024 годы было проведено 514 мероприятий, в том числе были организованы и проведены экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, сифилис для всех желающих (всего было протестировано 6 222 человека).

Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводились мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, а также
1 декабря проводились информационные кампании, посвященные Дню борьбы со СПИДом;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Программой на 2020–2024 годы на данное мероприятие было предусмотрено 3 205 114 рублей, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 1 584 903 рубля, или 49,5 процента от суммы, запланированной по Программе. Фактическое финансирование составило 1 176 810 рублей, что составляет 74,3 процента от утвержденного плана, или 36,7 процента от суммы, запланированной по Программе.

За период 2020–2024 годов было обследовано на ВИЧ-инфекцию экспресс-тестированием и методом иммуноферментного анализа
167 937 жителей республики, из них выявлено с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 744 человека (0,5 процента).

На протяжении реализации Программы путем экспресс-тестирования были охвачены учреждения Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

Следует отметить, что объем исследований на ВИЧ-инфекцию
за 2020–2021 годы снизился в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, введением ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и снижением обращаемости населения в медицинские учреждения республики, а в сравнении с периодом
2022–2024 годов увеличился. Показатели охвата диагностическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию на 1 000 населения по республике составили 370,2 исследования. В апреле 2020 года был внедрен еще 1 вид лабораторного исследования – молекулярно-генетическое исследование (далее по тексту – ПЦР), как высокоточный метод диагностики коронавирусной инфекции SARS-COV-2.

За весь период с 1989 года по конец 2024 года количество случаев с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденных на основании результатов ПЦР-диагностики, составило 5 167 случаев. За 2020–2024 годы количество случаев с впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденных ПЦР, составило 744 человека (164,0 случая на 100 тысяч населения за 5 лет). В период с 1989 года по конец отчетного периода
2024 года лидирующие позиции в плане выявляемости ВИЧ-инфекции заняли город Тирасполь – 1 524,1 на 100 тысяч населения, Рыбницкий район и город Рыбница – 1 609,9 случая на 100 тысяч населения, Слободзейский район и город Слободзея – 1 142,3 случая на 100 тысяч населения. Данные показатели заболеваемости указывают на тот факт, что темпы распространения ВИЧ-инфекции среди сельского населения будут и в дальнейшем расти. По состоянию на 30 декабря 2024 года состоят на диспансерном учете в медицинских учреждениях 2 455 пациентов с ВИЧ/СПИД-инфекцией.

В 2021 году в рамках укрепления и развития системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) по линии гуманитарной помощи были получены экспресс-тесты для тестирования на ВИЧ-инфекцию, сифилис и вирусный гепатит С контингента высокого риска и населения на сумму
465 856,78 рубля. Также в 2024 году за счет грантов Глобального фонда по линии гуманитарной помощи были получены экспресс-тесты на общую сумму 361 126,98 рубля.

В свою очередь за счет средств гранта Глобального фонда для реализации проекта «Организация услуг по мобильной профилактике ВИЧ/ИППП бенефициаров групп повышенного риска инфицирования и программ снижения вреда, реализуемых в Приднестровье» на территории Приднестровской Молдавской Республики продолжает свою деятельность мобильная профилактическая служба (мобильная клиника) по предупреждению ВИЧ-инфекции, гепатитов и ИППП среди групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией путем улучшения доступа групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекции к услугам профилактики, скрининга, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных гепатитов;

г) по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования с участием общественных объединений.

Согласно Программе на исполнение данного мероприятия было предусмотрено из республиканского бюджета 1 132 712 рублей. За период 2020–2024 годов на данное мероприятие финансирование из республиканского бюджета не было предусмотрено.

По данному мероприятию за счет средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организаций Приднестровья в 2020 году на общую сумму 2 745 814 рублей, в 2021 году на общую сумму 3 855 093,56 рубля. Также по линии Глобального фонда в рамках полученного гранта на 2024–2026 годы по направлению «ВИЧ. Туберкулез. Малярия» были получены шприцы, салфетки, презервативы и лубриканты на сумму 345 812,50 рубля;

д) медицинская и социальная помощь лицам, живущим с ВИЧ/СПИД/ИППП, членам их семей и детям, пострадавшим от ВИЧ/СПИД/ИППП, а также мероприятия по диагностике и лечению ИППП всех категорий населения, включая группы риска.

Всего на реализацию данного мероприятия Программой
на 2020–2024 годы за счет республиканского бюджета утверждено
69 154 679 рублей, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 20 672 556 рублей, или 29,9 процента от суммы, запланированной по Программе. Фактическое финансирование составило 14 509 607 рублей (70,2 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета).

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено лечение оппортунистических инфекций, в том числе в стационарных условиях, назначение антиретровирусной терапии для взрослых и детей, проведение постконтактной профилактики, а также проведение гематологических, биохимических, иммунологических, молекулярно-генетических и иммуноферментных исследований. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения все ВИЧ-инфицированные лица, вне зависимости от уровня СД4 клеток и вирусной нагрузки, подлежат назначению антиретровирусной терапии. В Приднестровской Молдавской Республике приоритетом для назначения антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных больных являются удобные комбинированные схемы. На протяжении 2020–2021 годов большинству пациентов проведена оптимизация схем лечения согласно вышеуказанным рекомендациям.

Общее количество лиц, принимающих высокоактивную антиретровирусную терапию, на конец отчетного периода составило
2 252 пациента, что составляет 91,7 процента от количества лиц, состоящих на диспансерном учете (2 455 пациентов). За период с 1989 по 2024 год количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило
5 167, взято на диспансерный учет 4 267 пациентов, из них умерло
1 295 пациентов.

В 2024 году реализация мероприятия в части проведения иммунологических исследований и ПЦР осуществлялась за счет выделенного финансирования Глобальным фондом в рамках гранта на 2024–2026 годы по направлению «ВИЧ. Туберкулез. Малярия» в сумме 850 083,29 рубля;

е) обеспечение доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования в государственных ЛПУ и развитие этих услуг для молодежи.

На 2020–2024 годы на реализацию мероприятий Программы были предусмотрены денежные средства в сумме 493 894 рубля, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 70 556 рублей, или 7,0 процента от суммы, запланированной по Программе, профинансировано 21 000 рублей (29,8 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета);

ж) по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

В 2020–2024 годы Программой на мероприятие было предусмотрено 1 547 700 рублей, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 261 360 рублей, или 16,9 процента от суммы, запланированной по Программе, профинансировано 781 305 рублей, что составило 98 процента от суммы, запланированной по Программе, или
298,9 процента от суммы, запланированной по смете.

Выявление ВИЧ-инфекции у беременной женщины является показанием к проведению профилактики передачи ВИЧ-инфекций от матери ребенку. Заражение ребенка от ВИЧ-инфицированной матери возможно во время беременности, особенно на поздних сроках (после 30 недель), во время родов и при грудном вскармливании. Вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку без проведения профилактических мероприятий составляет 20–40 процентов. Применение превентивных медицинских вмешательств позволяет снизить риск инфицирования ребенка от матери до 1–2 процентов даже на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

За период реализации Программы наблюдается незначительное уменьшение общего числа беременных, взятых на учет (2020 год –
43 женщины, 2021 год – 51 женщина, 2022 год – 53 женщины, 2023 год –
42 женщины, 2024 год – 25 женщин), это связано с уменьшением численности беременных в целом по республике. За отчетный период в числе женщин с впервые выявленной во время беременности ВИЧ-инфекцией отмечается тенденция к значительному уменьшению на протяжении последних 2 лет (2020 год – 8 женщин, 2021 год – 10 женщин, 2022 год – 10 женщин,
2023 год – 7 женщин, 2024 год – 1 женщина). Отмечается снижение числа женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе «ВИЧ-инфекция» 2020 год – 35 женщин, 2021 год – 41 женщина, 2022 год – 43 женщины,
2023 год – 35 женщин, 2024 год – 24 женщины). Это связано с проведением консультирований семейных пар по планированию беременности.

За отчетный период времени от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в 2020 году 32 ребенка, в 2021 году – 41 ребенок, в 2022 году –
34 ребенка, в 2023 году – 40 детей, в 2024 году – 30 детей. За 2020–2024 годы с диагнозом «ВИЧ-инфекция» выявлено 3 ребенка, умерло 4 ребенка.

Тестирование детей производится двукратно: в первые 48 часов после рождения и через две недели после последнего приема высокоактивной антиретровирусной терапии. На основании полученных двух отрицательных результатов анализов ребенок снимается с диспансерного учета с диагнозом «Здоров». Данный алгоритм обследования ускорил раннюю диагностику детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, и их снятие с диспансерного учета.

Все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, с рождения находятся на искусственном вскармливании и обеспечены в полном объеме до года молочной смесью, что является основополагающим фактором профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В возрасте
1 (одного) месяца все дети с целью профилактики пневмоцистной пневмонии получали сироп «Котримаксозол» до получения второго результата тестирования. Данный сироп выдавался бесплатно;

з) обеспечение безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции и сифилиса.

Всего на реализацию данного мероприятия Программой
на 2020–2024 годы утверждено 7 522 960 рублей, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 4 222 569 рублей, или 56,1 процента от суммы, запланированной по Программе. Фактическое финансирование составило 4 141 548 рублей (98,1 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета).

По линии гуманитарной помощи государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» за счет средств Глобального фонда были получены диагностикумы и изделия медицинского назначения на общую сумму 2 503 642 рубля. А также по линии гуманитарной помощи от ООО «Екипамед Интер» были получены лабораторные реагенты на сумму 41 439 рублей.

Для снижения риска заражения вирусом иммунодефицита человека через донорскую кровь, ее компоненты и препараты в учреждениях службы крови отработана система отбора доноров, внедряется отложенное тестирование. В республике строго ограничены показания к переливанию крови и ее компонентов, предпочтение отдано кровозаменителям. В медицинских учреждениях имеются все необходимые условия для недопущения распространения ВИЧ-инфекций. Они обеспечены одноразовым медицинским инструментарием (шприцы, системы для переливания крови), аппаратурой для проведения обработки (дезинфекции, стерилизации) любого медицинского оборудования, применяемого повторно, дезинфицирующими средствами;

и) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Программой на данное мероприятие на 2020–2024 годы было предусмотрено 1 409 134 рубля, сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 308 234 рубля, или 21,9 процента от суммы, запланированной по Программе, профинансировано 225 840 рублей
(73,7 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета).

По линии Глобального фонда в рамках гранта на 2024–2026 годы по направлению «ВИЧ. Туберкулез. Малярия» было приобретено и передано оборудование на сумму 1 167 581,47 рубля;

к) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

В период реализации Программы за 2020–2024 годы в 2020 году Программой было предусмотрено 87 184 рубля на ремонт отделений
государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», сметой расходов республиканских бюджетов утверждена сумма в размере 87 184 рубля, или 100 процентов от суммы, запланированной по Программе, профинансировано 86 379 рублей (99,1 процента от суммы, запланированной по смете расходов республиканского бюджета). В результате в государственном учреждении «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» был произведен ремонт кабинета клинико-диагностической лаборатории и полная замена электропроводки на внутреннее электроосвещение половины 3 этажа здания.

На 2021 – 2024 годы на реконструкцию и ремонт специализированных медицинских учреждений Программой расходы не были предусмотрены.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в снижении количества регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции. На протяжении 2020–2024 годов уровень регистрации новых случаев стабилизировался на 140–160 случаев ежегодно, что составляет 30–35 случаев на 100 тысяч населения (сравнительно на протяжении 2015–2019 годов уровень регистрации новых случаев составлял 240–260 случаев ежегодно). В 2024 году зарегистрировано 145 новых случаев. По состоянию на 1 января 2025 года общее количество зарегистрированных случаев с начала эпидемии 1989 года составляет 5 167 случаев (или 1128,5 на 100 тысяч населения), из них с диагнозом СПИД – 1 681 случай. Из общего числа зарегистрированных случаев 51 процент заболевших составляют мужчины и 49 процентов – женщины. Доля молодых людей (в возрасте 15–24 года на момент определения ВИЧ-инфекции) составляет 5,7 процента.

Преобладающий путь передачи – гетеросексуальный, который составляет в среднем 100 случаев в год за период с 2010 года до 2024 год. Его доля во всех зарегистрированных случаях увеличилась с 86 процентов
в 2010 году до 90,5 процента в 2024 году. Сохраняется на высоком уровне передача ВИЧ-инфекции гетеросексуальным путем – 57,6 процента (в сельской местности – 100 процентов), наблюдается увеличение удельного веса новых случаев среди сельского населения до 32,2–32,7 процента за последние годы.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы за 2020–2024 годы был выявлен ряд основных трудностей и намечены пути решения проблем.

1. Сохранить снижение бремени ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов путем реализации новой Программы на 2025–2028 годы. Дальнейшая реализация Программы целесообразна путем сохранения экспресс-тестирования, а также профилактической деятельностью по предупреждению ВИЧ-инфекции и ИППП, среди групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, а также общего населения и лиц из пенитенциарных учреждений, как особая важность для профилактики и раннего выявления как ВИЧ-инфекции, так и иных ИППП.

2. Продолжение работы мобильной профилактической службы, которая активно себя оправдывает при экспресс-тестировании населения на ВИЧ- инфекцию, сифилис и вирусный гепатит В и С.

3. Укрепление приверженности к глобальным целям к 2030 году по искоренению ВИЧ/СПИДа в соотношении 95-95-95 – к 2030 году
(95 процентов от расчетного количества лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, будут знать о своем статусе, 95 процентов будут принимать антиретровирусную терапию, 95 процентов достигнут полной вирусной супрессии). Сведение к минимуму последствий эпидемии ВИЧ-инфекции и ИППП посредством снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от ВИЧ/СПИД/ИППП, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и больных, страдающих СПИД и ИППП, путем закупок за счет средств республиканского бюджета антиретровирусных препаратов для взрослых и подростков, расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории для пациентов, получающих антиретровирусную терапию.

4. Сохранение доконтактной профилактики, доказывающей свою высокую эффективность в предотвращении инфицирования ВИЧ-отрицательных пациентов, а также лиц из групп с повышенным риском инфицирования во всем мире. Для эффективной работы программы доконтактной профилактики необходимо ее применение людьми, имеющими высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией и стремящимися снизить его вероятность.

5. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита (далее по тексту – ВГ) и сифилиса посредством снижения риска перинатальной передачи ВИЧ/ВГ/ИППП путем 100-процентной доступности для беременных женщин добровольного, конфиденциального консультирования и тестирования, обеспечения комплексного и полного охвата дородовым обследованием, а также специфическим профилактическим лечением нуждающихся беременных, а также их новорожденных. Своевременное планирование закупок препаратов и искусственных смесей для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку как компонент профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

6. Включение Программы на 2025–2028 годы в заявку на финансирование Глобальным фондом.

7. Обеспечение эффективного управления Программой
на 2025–2028 годы путем координации действий всех исполнительных органов государственной власти, а также вовлеченных сторон в реализацию Программы на 2025–2028 годы посредством финансирования необходимых исследований и эффективных систем мониторинга и оценки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о конечных результатах исполнения мероприятий государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

8 июля 2025 года

№ 4044