ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4084

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               16 июля 2025 года

Об утверждении отчета об исполнении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за 2024 год

Рассмотрев отчет об исполнении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за 2024 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 14 мая 2025 года № 01-52/185) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы (далее по тексту – Государственная программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2020 года № 142-З-VI «Об утверждении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы» (САЗ 20-33).

Основными направлениями планирования проведения программных мероприятий по воспроизводству, сохранению и восстановлению лесных биологических ресурсов являются:

а) проведение лесовосстановительных (сплошных), санитарных рубок в перестойных насаждениях с незначительным участием дуба по составу во всех категориях защитности;

б) лесовосстановление освобожденных участков леса путем создания лесных культур дуба;

в) выращивание лесных культур дуба черешчатого;

г) разработка научно обоснованных рекомендаций по восстановлению лесных фитоценозов;

д) обеспечение системы мониторинга состояния лесных биологических ресурсов;

е) развитие системы информационного обеспечения.

В соответствии с Государственной программой предусмотрено ежегодное финансирование затрат на создание и выращивание лесных культур на площади 12,5 га в объеме 1 080 909,75 рубля из средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики и собственных средств государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес» (далее по тексту – ГУП «Приднестровье-лес»).

В рамках реализации программных мероприятий в 2024 году 
ГУП «Приднестровье-лес» были проведены сплошные санитарные и лесовосстановительные рубки в спелых и перестойных насаждениях дуба в Каменском, Рашковском и Дубоссарском лесничествах на площади 10,1 га.

Объем финансирования на вышеуказанные сплошные санитарные и лесовосстановительные рубки в спелых и перестойных насаждениях дуба составил в 2024 году 426 750,82 рубля из средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики (целевые средства).

В 2024 году в рамках Государственной программы осуществлено лесовосстановление освобожденных участков леса путем создания лесных культур дуба посевом желудя на площади 8,0 га.

Так, в соответствии с Государственной программой на 2024 год объем работ по созданию и выращиванию лесных культур был запланирован на общей площади не менее 12,5 га, фактически в рамках реализации Государственной программы работы были выполнены на площади 8,0 га, что составляет 64 процента выполнения от плана. Уменьшение фактической площади выращивания лесных культур обусловлено использованием большого количества посадочного материала для проведения дополнения лесных культур на площади 17,2 га в лесничествах, где имела место потрава культур дикими кабанами.

Общий объем финансирования согласно отчету на проведение мероприятий по лесовосстановлению освобожденных участков леса путем создания лесных культур дуба посевом желудя составил в 2024 году 515 029,8 рубля, из которых:

а) 220 090 рублей – за счет средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 2.7 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год»);

б) 140 228,4 рубля – за счет собственных средств ГУП «Приднестровье-лес»;

в) 154 711,4 рубля – в рамках государственного заказа на оказание услуг ГУП «Приднестровье-лес» (Приложение № 2.27 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2024 год»).

Также в 2024 году проводились работы по подготовке почв на площади в 13,6 га и уходу за лесными культурами на площади в 78,3 га.

Таким образом, согласно отчету в 2024 году сумма денежных средств на реализацию Государственной программы из средств Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики составила 699 892,69 рубля при плане 700 000 рублей, из иных источников финансирования – 323 598,47 рубля, что в совокупности сформировало объем финансирования в размере 1 023 491,16 рубля, что составляет 94,7 процента от планируемого объема финансирования.

На основании вышеизложенного, в соответствии с главой 10 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы», а также на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за 2024 год.

2. Поручить Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики провести экспертно-аналитические и контрольные мероприятия по исполнению Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы за период 
2021–2024 годов, а также по текущему контролю исполнения указанной Государственной программы на момент проведения контрольных мероприятий.

3. Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики проинформировать Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики и Правительство Приднестровской Молдавской Республики о результатах проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, в срок до 15 ноября 2025 года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2025 года

№ 4084