- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       9 марта 2016 года

Об утверждении отчета об исполнении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» за 2014 год

Рассмотрев отчет об исполнении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 
2011–2015 годы» за 2014 год (далее – Отчет), представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2014 года № 170р) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2011 года № 24-З-V «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 
2011–2015 годы» (САЗ 11-15)  и разработана в целях повышения надёжности питьевого водоснабжения потребителей в сёлах и посёлках, улучшения качества реализуемой потребителям питьевой воды, снижения потерь питьевой воды при её добыче и транспортировке к потребителю.

Основной задачей Программы является разработка и реализация мероприятий, направленных  на достижение следующих целей:

а) обеспечение бесперебойного снабжения потребителей сёл и посёлков качественной питьевой водой;

б) осуществление постоянного контроля качества реализуемой потребителям питьевой воды;

в) поддержание благоприятной экологически безопасной среды для населения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики;

г) обеспечение рационального водопользования в интересах эффективного и устойчивого социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

д) развитие систем  питьевого водоснабжения сёл и посёлков с целью повышения качества предоставляемых услуг, улучшения финансового состояния организаций, предоставляющих данные услуги.

Финансирование всей Программы предусмотрено за счет средств республиканского бюджета в сумме 234 946 831 руб.

Изначально на осуществление мероприятий по Программе в 2014 году  была запланирована сумма 18 444 342 руб.

В соответствии со сметой расходов на финансирование на 2014 год Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 
2014 года № 30, расходы на финансирование Программы в 2014 году увеличились на 38% и составили 25 467 122 руб., из них:

а) 15 257 526 руб. – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году (задолженность профинансирована на сумму 
8 318 625 руб.);

б) 3 028 626 руб. – фактические затраты на выполненные работы в 
2014 году по Программе.

Согласно предоставленному Отчету, в рамках исполнения мероприятий Программы в 2014 году проведены работы в  19 населенных пунктах (а именно: в с. Гиска, с. Протягайловка, с. Ново-Комисаровка, с. Койково, 
с. Гармацкое, с. Красный Виноградарь, с. Гыртоп, с. Малаешты, с. Тея, 
с. Токмазея, с. Красная Горка, с. Колосово, с. Ташлык, с. Глиное,  с. Делакеу, с. Черница, с. Кузьмин, с. Подойма, с. Жура, с. Парканы), в частности:

– проложено сетей водоснабжения – 7 317 м;

– реконструировано сетей водоснабжения – 5 265 м;

– осуществлен капитальный ремонт одной артезианской скважины;

– построено 3 павильона артезианских скважин;

– приобретены и смонтированы 2 водонапорные башни;

– произведен монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием электроснабжения и автоматизации артезианской скважины – 1 шт.;

– проведены строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе – 1 шт.;

– осуществлено строительство сетей электроснабжения КЛ – 0,4 кВ от щита учета БЗУМ ТП-14 – 1 шт.

Проведенный анализ выявил явное несоответствие между запланированными на 2014 год видами работ, закрепленными в Законе Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» (далее –Закон) и фактически осуществленными видами работ в 2014 году, исходя из сметы, утвержденной Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 30.

Вместе с тем в пояснительной записке к Отчету не содержится разъяснений о существующих нестыковках (по видам работ, затратам)  между данными в Законе и информацией, содержащейся в Отчете.

Кроме того, пояснительная записка не содержит:

– анализа основных факторов, оказавших влияние на исполнение мероприятий (работ) и послуживших причиной их неисполнения;

– прогноза ожидаемых результатов по итогам исполнения мероприятий (работ) и оценки влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики республики;

– пояснения о состоянии финансирования данных мероприятий (работ), выявленных проблемах и предложений по их решению.

В этой связи представленный Правительством Приднестровской Молдавской Республики Отчет не соответствует  подпункту в) пункта 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике».

Вместе с тем в пояснительной записке, приложенной к Отчету, сообщается, что реализация Программы позволила улучшить как качество подаваемой потребителям питьевой воды, так и техническое состояние систем питьевого водоснабжения. Применение при прокладке водопровода полимерных труб с использованием современных технологий и материалов позволило повысить надежность сетей и снизить потери при транспортировке. Кроме этого, установка устройств частотного регулирования на насосных станциях, водонапорных башнях и артезианских скважинах позволяет сэкономить электрическую энергию при подъеме и транспортировке питьевой воды потребителям, в результате чего снижаются эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание сетей водоснабжения.

По итогам рассмотрения отчета об исполнении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» за 2013 год Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики было рекомендовано Правительству Приднестровской Молдавской Республики внести на рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 
2011–2015 годы» в части перераспределения объемов финансирования и программных мероприятий по ряду населенных пунктов, финансирование которых сложилось в объемах больших, чем было установлено вышеуказанным Законом.

10 декабря 2014 года на рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Правительством Приднестровской Молдавской Республики (распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от 18 ноября 2014 года № 751р)  представлен проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» (папка 
№ 1653 (V)).

Представленным проектом закона предусмотрено перераспределение по ряду населенных пунктов объемов финансирования, установленных на реализацию мероприятий в рамках исполнения государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 
2011–2015 годы», в связи с чем законопроектом предложено Приложение к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции.

8 июля 2015 года вышеуказанный законопроект принят сессией Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в качестве закона во втором, окончательном чтении.

15 февраля 2016 года Закон подписан Президентом Приднестровской Молдавской Республики и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2011 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков Приднестровской Молдавской Республики на 
2011–2015 годы» за 2014 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                           В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

«11» марта 2016 года

№ 188