ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 687

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                        12 октября 2016 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 5 июля 2016 года № 1232/01-28) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» (далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 259-З-IV (САЗ 10-1) и направлена на повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний, обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний, своевременное эффективное лечение и реабилитацию онкологических больных,  снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, так как онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается (в 2004 году впервые выявлено 1 457 случаев злокачественных новообразований, в 2014 году этот показатель составил 1 746 случаев) и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин.

В 2011–2015 годах Программой планировалось проведение мероприятий по обеспечению оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями, в том числе обеспечение диагностических обследований и лекарственное обеспечение, а также завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях. На проведение указанных мероприятий Программой  планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 84 346 865 руб., в том числе на обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями 76 222 790 руб. (из них на обеспечение диагностических обследований 20 809 835 руб. и на лекарственное обеспечение 
55 412 955 руб.), на обеспечение функционирования государственного реестра больных со злокачественными новообразованиями 51 975 руб., а также на завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях 8 072 100 руб.

За период с 2011 года по 2015 год на реализацию мероприятий, заложенных в Программу, был выделен лимит в размере 31 263 532 руб., фактическое финансирование составило 22 100 074 руб.

Средний процент исполнения плана  финансирования 
в 2011–2013 годах составил 86 %, в 2014 году 38,2%, а в 2015 году 53,8% по причине:

1. За данный период времени было осуществлено погашение кредиторской задолженности, перешедшей с предыдущей Программы, за 2010 год.

2. Договоры, заключенные во исполнение ГЦП «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы», были исполнены частично, не в полном объеме.

3. При формировании сметы расходов на финансирование 
Программы на 2011–2015 годы в рамках мероприятия «Обеспечение диагностических обследований» планировалось приобретение маммографической пленки, расходных материалов и наборов для проведения диагностических лабораторных исследований, а также приобретение ультразвуковой системы экспертного класса. Заявка, направленная в Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, о проведении тендера на приобретение указанной ультразвуковой системы осталась без исполнения, в связи с чем запланированная сумма использована не была.

4. С целью обеспечения лекарственными средствами для проведения химио-, гормонотерапии и наркотическими препаратами больных 
с онкологическими заболеваниями были оформлены договоры поставки медико-фармацевтической продукции на общую сумму 3 210 529 руб. Непростая ситуация на границах пропуска нашей республики, сложившаяся в середине 2014 года, внесла свои коррективы в осуществление поставок по заключенным договорам, что привело к их исполнению лишь на сумму 2 060 508 руб.

5. Во исполнение мероприятия «Завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях» ГУ «РКБ» было внесено предложение отменить заявку, направленную в Министерство здравоохранения о проведении тендера на завершение работ по устройству кровли, а освободившуюся сумму направить на приобретение необходимых химиотерапевтических препаратов, однако обращение осталось без ответа, в результате лимит не был использован.

6. С целью исполнения выделенных лимитов на 2015 год были заключены договоры на сумму 4 803 678 руб. Сумма фактического финансирования, с учетом кредиторской задолженности за 2014 год, составила 2 958 837 руб., что привело к образованию кредиторской задолженности в размере 2 125 309 руб.

Финансирование в 2011–2015 годах мероприятия Программы «Обеспечение функционирования государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями» на начало 2015 года в регистр введены данные на 10 730 пациентов. Сложности заполнения состоят в неполном объеме сохранившейся картотеки больных, состоящих на диспансерном  учете в некоторых районах республики.

В рамках исполнения мероприятия Программы «Обеспечение диагностических исследований» в 2011–2015 годах на раннее выявление рака молочной железы обследовано (маммография) 6 112 женщин, выявлена онкопатология в 323 случаях. Цитологической лабораторией ГУ РКБ с целью ранней диагностики рака (доброкачественных, злокачественных опухолей и предопухолевых процессов), а также фоновых заболеваний с определением патогенной флоры было проведено 389 682 исследования, выявлена онкопатология в 1 998 случаях; гистологической лабораторией ГУ РКБ проведено 157 938 исследований (патология выявлена в 6 112 случаях). 
В условиях онкологического диспансера проведено 298 трепан-биопсий, из них 125 онко; онкомаркерами обследовано 11 285 человек.

В рамках исполнения мероприятия Программы «Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями» в отделении лучевой терапии ГУ «РКБ» прошли курсы близкофокусной рентгенотерапии 351 человек. Хирургическая активность возросла на 9,4%. Проведено 13 769 курсов химиотерапии.

По мероприятию «Завершение строительства специализированного медицинского учреждения» никаких работ не было выполнено ввиду отсутствия финансирования данного мероприятия.

В 2011–2015 годах достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности реализации Программы:

1. Улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи онкологическим больным.

2. Обеспечение социальных гарантий оказания адекватной бесплатной медицинской помощи онкологическим больным как на стационарном, так и на амбулаторно-поликлиническом этапах.

3. Увеличение количества больных, выявленных на I и II стадиях заболевания на 8,4 %.

4. Уменьшение количества больных, выявленных на IV стадии заболевания на 2,55 %.

5. В ходе реализации Программы за 2011–2015 годы удалось добиться снижения одногодичной летальности на 5,4 %, увеличение показателя общей смертности от злокачественных новообразований с 239,5 до 243,5 
на 100 000 населения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя

Верховного Совета

Приднестровской Молдавской Республики                                    А. С. ЩЕРБА

г. Тирасполь

14 октября 2016 года

№ 687