ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                        12 октября 2016 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» 
и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы», представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 5 июля 2016 года № 1232/01-28) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» 
(далее – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июля 2010 года № 160-З-IV (САЗ 10-30) и направлена на поддержание эпидемиологического благополучия населения республики по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики.

В 2011–2015 годах Программой планировалось проведение мероприятий, на реализацию которых Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 20 043 965 руб., 
в том числе на приобретение вакцин и шприцев, их транспортировку 
и хранение – 19 326 660 руб., на лабораторную диагностику – 380 925 руб., 
на медико-гигиеническое воспитание населения – 187 500 руб., контроль качества вакцин и шприцев – 3 980 руб.

Реализация Программы позволила поддержать низкие уровни заболеваемости коклюшем: 1,6 – 8,5 на 100 тыс. населения; гепатитом «В» среди взрослого населения: от 0,8 до 2,7 на 100 тыс. населения (среди детей не зарегистрировано ни одного случая вирусного гепатита «В»); эпидемическим паротитом: 0,4 – 4,0 на 100 тыс. населения; туберкулезом органов дыхания среди детей: до 1,7 на 10 тыс. детского населения. Случаи дифтерии, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита – не зарегистрированы.

В 2011–2015 годы приобретение вакцин позволило обеспечить охват иммунизацией детей и взрослых целевых групп со следующими показателями:

а) против туберкулёза детей до 1 (одного) года: 2011 г. – 96,5%; 
2012 г. – 96,7%; 2013г. – 96,4%; 2014г. – 96,4%; 2015г. – 93,9%;

б) против вирусного гепатита «В» были привиты дети в возрасте 
1 (одного) года: 2011 г. – 92,3%; 2012 г. – 84,5%; 2013 г. – 91,4%; 2014 г. – 85,2%; 2015 г. – 83,8%;

г) против полиомиелита были привиты дети:

- в возрасте 1 (одного) года: 2011 г. – 89,8%; 2012 г. – 83,5%; 2013 г. – 82,1%; 2014 г. – 82,8%; 2015 г. – 75,4%;

- 1-й ревакцинацией в возрасте 2 (двух) лет: 2011 г. – 86,4%; 2012 г. – 85,8%; 2013 г. – 84,1%; 2014 г. – 87,2%; 2015 г. – 55,7%;

- 2-й ревакцинацией в возрасте 7 (семи) лет:  2011 г. – 97,7%; 2012 г. – 93,0%; 2013 г. – 92,7%; 2014 г. – 90,9%; 2015 г. – 90,5%;

д) против дифтерии и столбняка привито:

- в возрасте 1 (одного) года: 2011 г. – 82,3%; 2012 г. – 79,6%; 2013 г. – 77,8%; 2014 г. – 80,3%; 2015 г. – 80,2%;

- 1-й ревакцинацией в возрасте 2 (двух) лет: 2011 г. – 79,4%; 2012 г. – 90,3%; 2013 г. – 78,9%; 2014 г. – 76,5%; 2015 г. – 73,5%;

- 2-й ревакцинацией в возрасте 7 (семи) лет: 2011 г. – 96,6%; 2012 г. – 88,7%; 2013 г. – 91,9%; 2014 г. – 94,9%; 2015 г. – 89,5%;

е) против коклюша вакцинировано детей:

- в возрасте 1 (одного) года: 2011 г. – 79,7%; 2012 г. – 78,0%; 2013 г. – 73,8%; 2014 г. – 78,1%; 2015 г. – 77,1%;

- ревакцинацией в возрасте 2 (двух) лет: 2011 г. – 78,0%; 2012 г. – 75,2%; 2013 г. – 85,4%; 2014 г. – 76,1%; 2015 г. – 73,8%;

з) против кори, краснухи и эпидемического паротита вакцинацией охвачено:

- в возрасте 1 (одного) года: 2011 г. – 79,8%; 2012 г. – 79,7%; 2013 г. – 79,9%; 2014 г. – 85,8%; 2015 г. – 78,1%;

-1-й ревакцинацией в возрасте 7 (семи) лет: 2011 г. – 97,7%; 2012 г. – 87,9%; 2013 г. – 96,3%; 2014 г. – 80,7%; 2015 г. – 88,4%;

и) иммунизацией против дифтерии и столбняка взрослого населения охвачено: 2011 г. – 89,5%; 2012 г. – 88,8%; 2013 г. – 91,8%; 2014 г. – 85,1%; 2015г. – 80,0%.

Основными причинами недостаточного охвата населения иммунизацией против некоторых заболеваний являются многочисленные медицинские противопоказания и отказы родителей от вакцинации своих детей.

Финансирование Программы осуществилось за счет средств республиканского бюджета: было заложено по смете 8 258 474 (42% 
от запланированной Программой суммы), профинансировано в сумме 
7 915 890 руб. (на 96%).

Финансирование программных мероприятий за 2011– 2015 годы:

1. На подготовку кадров Программой предусмотрено 144 900 руб. ПМР. Выделенные по смете средства 16 905 руб. перераспределены на приобретение диагностических тестов, реактивов и лабораторной посуды.

2. Для приобретения вакцин и шприцев, их транспортировки и хранения предусмотрено 19 326 660 руб. ПМР (ежегодно по 3 865 332 руб.); выделено по смете 7 770 916 руб. (40,2%); добавлено дополнительно по смете в 2013 году 314 330 руб. для приобретения необходимого количества вакцин, согласно плану прививок, из них 28 207 руб. перераспределено на приобретение диагностических тестов, реактивов и лабораторной посуды; выделено финансирование в сумме 7 788 551 руб., что составило 96,7% 
от предусмотренных по смете расходов (кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. составила 84 286 руб.).

3. Для лабораторной диагностики предусмотрено 380 925 руб. ПМР (ежегодно по 76 185 руб.); выделено по смете 129 515 руб. (34%); добавлено за счет других разделов Программы 71 920 руб., выделено финансирование на приобретение диагностических тестов, реактивов и лабораторной посуды в сумме 127 339 руб. (63,2%); кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. составила 5 507 руб.

4. На медико-гигиеническое воспитание населения предусмотрено 187 500 руб. ПМР (ежегодно по 37 500 руб.); выделено по смете 26 250 руб.; средства перераспределены на приобретение диагностических тестов, реактивов и лабораторной посуды.

Из внебюджетных средств безвозмездно поступило:

за счет международных доноров:

а) в 2014 году оборудование для соблюдения «Холодовой цепи» на сумму 108 645 руб. (3 (три) холодильника для хранения вакцин, 
14 (четырнадцать) термоконтейнеров для вакцин, 15 (пятнадцать) приборов для постоянного измерения температуры при хранении вакцин) и компьютеры на сумму 38 386 руб.;

б) в 2015 году 4 (четыре) холодильника, предназначенных для хранения вакцин в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии на сумму 92 000 лей РМ, 140 500 доз вакцины против сезонного гриппа на сумму 68 875 долл. США, 14 500 шприцев и 200 коробок для сжигания шприцев на сумму 10 707 лей РМ.

2. От ЮНИСЕФ получено холодильное оборудование для соблюдения «Холодовой цепи» в лечебно-профилактических учреждениях и центрах гигиены и эпидемиологии на сумму 2 370 долл. США (буклеты – руководство по иммунизации, постеры).

Согласно представленному отчету, реализация мероприятий, предусмотренных Программой,  позволила поддерживать статус региона, свободного от полиомиелита, а заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями не превышала параметры, предусмотренные Программой. 
На протяжении многих лет не регистрируются случаи столбняка, 
с 2007 года не регистрируются случаи краснухи, с 2008 года – случаи кори. Более 5 (пяти) лет не регистрируются случаи туберкулеза среди детей в возрасте до 2 (двух) лет.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Иммунизация населения Приднестровской Молдавской Республики на 2011–2015 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011–2015 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Заместитель Председателя

- Верховного Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                                   А. С. ЩЕРБА

г. Тирасполь

14 октября 2016 года

№ 689