ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3364

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                       19 февраля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 18 ноября 2019 года № 01-40/3327) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 112-З-V «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (САЗ 15-27) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, в том числе на снижение заболеваемости населения.

Программой на проведение мероприятий на 2018 год планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме
13 710 737 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2018 год, утверждено 1 758 998 руб., или 13,4% от суммы запланированных расходов из республиканского бюджета.

Финансирование за 2018 год составило 1 717 463 руб., что составляет 98% от уточненного плана финансирования, из них была погашена кредиторская задолженность на 1 января 2018 года в сумме 251 122 руб. Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составляет 64 452 руб.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2018 году осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

1. Укрепление материально-технической базы всех звеньев противотуберкулезной службы путем обеспечения специализированных противотуберкулезных учреждений, подразделений больниц республики, учреждений, исполняющих наказания, необходимым оборудованием запланировано 30 924 руб. на 2018 год. Профинансировано – 992 руб. (задолженность за 2017 год), что составило 100% от уточненной сметы на 2018 год.

2. Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, а именно:

а) применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, рентгенологическое и флюорографическое обследование, бактериологические исследования, туберкулинодиагностика) – в сумме 894 606 руб. (100% от уточненного плана финансирования).

В целом за 12 месяцев 2018 года проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулёзном диспансере (далее по тексту – РПТД) и во всех тубдиспансерах и тубкабинетах республики, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Всего за 12 месяцев 2018 года было проведено исследований: микроскопических – 7 037; культуральных – 10 815; посевов на жидкие питательные среды (ВАСТЕС) – 2 004; молекулярно-генетических (PCR) – 872; посевов на лекарственную устойчивость – 3 061; молекулярно-генетических (GeneXpert) – 1 993;

б) лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц, с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами,– в сумме 476 413 руб., что составляет 98% от уточненного плана финансирования. Заключено договоров на сумму
435 718 руб.

Помимо финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики, ряд мероприятий по профилактике туберкулеза был реализован за счет внебюджетных средств. Так, в 2018 году для реализации мероприятий Программы привлекалась гуманитарная  помощь из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в виде  поставок медико-фармацевтической продукции на общую сумму 9 335 754 руб.

# Следует отметить, что недофинансирование данного направления Программы сводит к нулю программу государственных гарантий по оказанию бесплатной помощи населению, так как не позволяет в полном объеме закупать необходимые препараты. Перерывы в лечении пациентов, страдающих туберкулезом, создают предпосылки для развития резистентных форм, что в свою очередь увеличивает длительность и стоимость лечения. Также появляется большое количество постоянных бактериовыделителей, опасных в эпидемиологическом отношении для здорового населения. Все это приводит к экономическим потерям, а именно удлиняются сроки пребывания на листке о нетрудоспособности работающих, увеличивается процент инвалидизации, что значительно обременяет бюджет.

3. Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях – в сумме 278 291 руб., что составляет около 89% от уточненной сметы.

4. Реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц) по профилактике, диагностике и лечению больных туберкулезом с созданием условий их функционирования 
в соответствии с санитарными правилами и нормами – в сумме 1 060 000 руб. Заключены договоры на приобретение сантехники, электрики для проведения текущего ремонта основного корпуса ГУ «Республиканская туберкулезная больница», финансирование по которым было произведено на сумму 67 161 руб., что составило 100% от уточненной сметы на 2018 год.

Инвестиции из неправительственного сектора за 2018 год по линии некоммерческого партнерства составили 2 726 343,69 руб.

По итогам 2018 года наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике. Так, на 1 января 2019 года на учете состоит 660 пациентов с активным туберкулезом легких. За 2018 год впервые было взято на учет 405 человек, заболеваемость на 100 тысяч населения составила 86,05. При этом заболеваемость взрослого населения составила 103,9, среди детского населения составила 7,75 и среди подростков – 30,7.

Заболеваемость бациллярными формами за отчетный период повысилась и составила в 2018 году 47,8% (225 человека), заболеваемость деструктивными формами снизилась и составила в 2018 год 24,86% 
(117 человек). Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил в 2018 год 58,7 %, деструктивных форм − 30,5%.

Показатель смертности от туберкулеза несколько увеличился по сравнению с прошлым годом – 15,3% (72 человека). С ростом показателя смертности растет количество умерших до года наблюдения 6,16 
(29 человек). Количество пациентов, у которых туберкулез был выявлен  посмертно,  значительно увеличилось и составило – 0,85 (4 человека).

Количество граждан, прибывших в республику из иных государств, за 
2018 год значительно уменьшилось и составило 6,16 на 100 тыс. населения 
(29 человек). Как и в предыдущие годы, в основном за счет прибывших из мест заключения 13 человек (44,83%). Количество прибывших на лечение из-за границы составило 11 человек (37,93%).

Флюороохват населения незначительно улучшился и составил в 
2018 году 77,7%. Флюороохват взрослого населения увеличился за отчетный период и составил 72,9%, также значительно увеличился охват подростков 99,2%. Вместе с тем охват декретированного населения составил 99%.

Следует отметить, что для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу совместными усилиями фтизиатрической службы, общелечебной сети и СМИ в 2018 году была проведена огромная работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюороохвата населения. По всей республике проведен день борьбы с туберкулезом. Выступления по телевидению и радио как на региональном уровне, так и на республиканском. 	Профилактическая работа проводилась с различными целевыми группами: школьниками, учащимися средних специальных и высших учебных заведений, с медработниками, военнослужащими срочной службы.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» за 2018 год были выявлены следующие факторы, которые оказали негативное влияние на исполнение мероприятий:

а) утверждение лимитов, которые не соответствуют ни паспорту Программы, ни реальным потребностям;

б) систематическое недофинансирование всех статей Программы;

в) невозможность заключения договоров с привлекательными поставщиками  из-за нестабильной конфликтной политической ситуации в сопредельных государствах.

В целом в 2018 году реализация Программы была направлена на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу и предупреждение эпидемического распространения туберкулезной инфекции среди населения Приднестровской Молдавской Республики. Однако необходимо 
100-процентное финансирование Программы для возможности удерживать эпидемию туберкулеза под контролем.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

25 февраля 2020 года

№ 3364