ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3558

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            15 июля 2020 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2019 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2019 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 28 февраля 2020 года № 01-47/238), в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика 
ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2016 года № 126-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» (САЗ 16-20) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2016–2019 годах Программой на проведение мероприятий планировалось выделение денежных средств на общую сумму 
111 078 395 руб., а именно из республиканского бюджета целевых средств в сумме 87 766 839 руб., и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) 23 311 556 руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2016–2019 годы, из республиканского бюджета утверждено 12 708 658 руб. Из них профинансировано 6 554 021 руб., что составляет 51,6% от утвержденного плана.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда было получено международных грантов на диагностику и лечение людей, живущих с ВИЧ (далее по тексту – ЛЖВ) (медикаменты для лечения ЛЖВ, тест-системы, медицинское оборудование, детское питание и т.п.) на общую сумму 26 018 957 руб., что составляет 111,6% от суммы, предусмотренной Программой.

Следует отметить, что в 2016–2019 годах Программой предусмотрены следующие мероприятия:

а) развитие и обеспечение функционирования системы координации Программы.

Согласно бюджету Программы, на обеспечение доступности населению информационных материалов было предусмотрено 
10 305 816 руб., по смете государственного учреждения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(далее по тексту − ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ») на 2016–2019 годы утверждено 445 478 руб., или 4,3%, фактическое финансирование составило 100 000 руб. Таким образом, в 2018–2019 годах было осуществлено тиражирование санитарно-просветительных материалов по профилактике 
ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), которые использовались при проведении санитарно-просветительной работы с населением республики;

б) расширение возможностей и потенциала коммуникационных мероприятий, мероприятий по информации и воспитанию всего населения, в том числе молодежи и групп с высоким риском инфицирования по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции и ИППП.

Данное мероприятие за 2016–2019 годы не было профинансировано в связи с переброской утвержденной суммы – 4 950 руб., или 2,3% от предусмотренной суммы Программой (216 780 руб.) – на статью расходов «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом». Несмотря на отсутствие финансирования на проведение запланированных профилактических мероприятий в 2016–2019 годах по Программе, специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» за счет внутренних резервов были проведены профилактические мероприятия. При проведении запланированных профилактических мероприятий за отчетный период общий охват слушателей составил 461 270 человек. Профилактическая работа проводилась с различными целевыми группами.

По согласованию с Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» были организованы и проведены: пресс-конференции, информационные сессии для молодежи, работа со средствами массовой информации, круглые столы и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Следует отметить, что в бюджете Программы на 2016–2019 годы было предусмотрено 2 046 219 руб., по смете утверждено 137 430 руб. (6,7%). В связи с перераспределением плановых лимитов была увеличена смета расходов до 807 970 руб., из которых было выделено финансирование в размере 536 613 руб. Благодаря финансированию данной статьи, появилась возможность эффективно осуществлять эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции в трудно доступных и наиболее уязвимых группах населения с высоким риском инфицирования. За отчетный период было обследовано на ВИЧ-инфекцию 166 400 жителей республики.

Начиная с 30 октября 2017 года, согласно гранту Глобального фонда для реализации проекта «Организация услуг по мобильной профилактике ВИЧ/ИППП бенефициаров групп повышенного риска инфицирования и программ снижения вреда, реализуемых в Приднестровье», на территории Приднестровской Молдавской Республики начала свою деятельность мобильная профилактическая служба (мобильная клиника) по предупреждению ВИЧ-инфекции, гепатитов и ИППП среди групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией путем улучшения доступа групп повышенного риска заражения ВИЧ-инфекции к услугам профилактики, скрининга, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, ИППП и вирусных гепатитов;

г) расширение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования на основе консолидации усилий органов государственной власти и общественных объединений.

Согласно бюджету Программы на данную статью финансирование из государственного бюджета не было предусмотрено. В указанном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ «снижения вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда;

д) развитие инфраструктуры и возможностей медицинской и социальной помощи, паллиативного лечения и ухода за лицами, живущими с ВИЧ/СПИД-инфекцией, членами их семей и детьми, пострадавшими от ВИЧ/СПИД-инфекции.

Всего на данную статью Программой утверждено на 2016–2019 годы 53 038 070 руб., утверждено по смете 8 922 402 руб., или 16,8%. Фактическое финансирование составило 4 553 394 руб.

За отчетный период в рамках Программы ГУ «РКВД» осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов и ИППП.

Первичная профилактика ИППП на сегодняшний день определена как одно из приоритетных направлений Программы, а также как приоритетная деятельность медицинских учреждений, оказывающих специализированную дерматовенерологическую помощь населению. С этой целью за отчетный период проведено всего 8 905 санитарно-просветительных мероприятий, врачами и средними работниками ГУ «РКВД». В 2016–2019 годах ГУ «РКВД» проводил комплекс серологических исследований беременным с положительными серологическими реакциями крови с использованием комплекса трепонемных и нетропонемных тестов для исключения или подтверждения сифилиса для всей кожно-венерологической службы.

В течение последних лет продолжает сохраняться высокий уровень заболеваемости сифилитической инфекцией среди беременных. По данным статистики, 10,6% случаев заболевших сифилисом беременных вели асоциальный образ жизни. За 2016–2019 годы число болеющих сифилисом и находящихся под наблюдением дерматологов женщин составило 157, в том числе 26 беременных женщин. За отчетный период времени зарегистрировано 4 случая врождённого сифилиса. Всем беременным женщинам, больным сифилисом, и рожденным ими детям проведено бесплатное специфическое и профилактическое лечение в стационарных условиях;

д) расширение возможностей обеспечения доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования молодежи в государственных ЛПУ и развитие этих услуг.

На данную статью Программой было предусмотрено 209 380 руб., утверждено по смете 14 110 руб., или 6,7%. Данная статья за 2016–2019 годы не была профинансирована в связи с переброской утвержденных сумм. Отсутствие лимитов по данной статье в 2016–2019 годах не обеспечило в полной мере доступность услуг по добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию тем, кто нуждается и желает пройти тестирование, особенно молодежи в возрасте 15–24 лет, как наиболее уязвимых;

ж) укрепление материальной базы и внедрение мероприятий по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанных мероприятий в 2016–2019 годах по смете Программы утверждено 1 475 768 руб., утверждено по смете 622 165 руб., или 42,2%. Фактическое финансирование составило 410 195 руб. По данной статье заключались договоры на поставку детского питания для обеспечения искусственным питанием всех новорожденных, рожденных 
ВИЧ-инфицированными женщинами;

з) интеграция обеспечения безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции.

В целях обеспечения безопасности гемотрансфузий на данную статью Программой предусмотрено на 2016–2019 годы 9 098 648 руб., утверждено по смете 2 008 207 (22%), и фактическое финансирование составило 2 008 207 руб. Для полноценной и бесперебойной работы лаборатории гемотрансмиссивных инфекций отделения переливания крови ГУ «РКБ» по тестированию донорской крови на наличие возбудителей гемотрасмисивных инфекций (ВИЧ-инфекций, вирусные гепатиты) методом ПЦР и ИФА 
в 2016–2019 годах заключены договоры, согласно которым были приобретены диагностические наборы реагентов и расходные материалы;

и) расширение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и уходу за лицами с микст-инфекцией, включая учреждения, исполняющие наказания.

Согласно Программе, на данную статью в 2016–2019 годах было предусмотрено 848 руб., утверждено по смете в 2018 году 25 руб. Финансирование в 2016–2019 годах на указанную статью не было предусмотрено;

к) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Следует отметить, что на данную статью за отчетный период Программой было предусмотрено 6 066 326 руб., утверждено по смете 361 516 руб. (6%). Фактическое финансирование в 2016–2019 годах составило 192 000 руб. на приобретение медицинского оборудование для лабораторной диагностики;

л) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

По вышеуказанному пункту Программой было предусмотрено 
4 726 988 руб., утверждено по смете на 2016–2019 годы 174 019 руб. (4%), фактическое финансирование составило 74 242 руб. на ремонт лабораторного отделения ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ»;

м) обеспечение технической поддержкой специализированных медицинских учреждений.

Бюджетом Программы на данную статью было предусмотрено 
581 996 руб., утверждено по смете на данную статью на 2016–2019 годы 18 356 руб. (3,2%). Фактическое финансирование составило 44 150 руб., 
а именно для приобретения комплектующих для лабораторного оборудования (37 100 руб.) и запасных частей к медицинскому оборудованию (7 050 руб.).

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы, показывает, что за отчетный период в рамках Программы государственным учреждением «Республиканский кожно-венерологический диспансер» осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов с ИППП.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2016–2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2019 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

17 июля 2020 года

№ 3558