**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3582**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 22 июля 2020 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019–2022 годы» за 2019 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019–2022 годы» за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2020 года
№ 01-11/619) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Равные возможности»
на 2019–2022 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 марта 2019 года № 31-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Равные возможности» на 2019–2022 годы» (САЗ 19-11) и направлена на привлечение внимания к проблемам инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, укрепление межведомственных связей и содействие обмену опытом работы по созданию условий для их полноценной жизни.

Программой предусмотрено решение следующих задач:

а) создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

б) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации;

в) создание условий для обеспечения равного доступа к образованию для всех инвалидов с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

г) организация и проведение культурно-массовых мероприятий с вовлечением инвалидов в совместную деятельность;

д) создание условий для трудоустройства инвалидов;

е) создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;

ж) оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

з) формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

и) создание системы информационного обеспечения путем решения проблем инвалидов и других маломобильных групп населения;

к) обеспечение систематического повышения квалификации кадров, работающих с гражданами с особыми потребностями жизнедеятельности.

1. В рамках исполнения мероприятий раздела 1 Приложения к Программе, которым предусмотрена нормативно-правовая деятельность:

а) Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики был разработан проект Концепции инклюзивного образования в Приднестровской Молдавской Республике и направлен в адрес Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

б) была создана рабочая группа по подготовке методических рекомендаций по разработке соответствующих адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом особенностей нарушения развития обучающихся (воспитанников) организации образования. Проект методических рекомендаций был представлен в первом чтении на заседании совета по образованию Министерства просвещения в январе 2019 года;

в) разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях организации общего образования и утверждены Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 25 ноября 2019 года № 1038 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья (особыми образовательными потребностями) в условиях организации общего образования».

2. В рамках исполнения мероприятий раздела 2 Приложения к Программе, которым предусмотрена организационно-управленческая деятельность, Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики во исполнение мероприятия Программы «Подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья» проведены тематические курсы «Общее представление о тифлотехнических средствах коррекции»; «Взаимодействие специалистов и педагогов специальных (коррекционных) организаций образования по формированию индивидуальной траектории личностного развития воспитанников (обучающихся)»; «Организация коррекционной работы с помощью тифлотехнических средств»; «Обучение чтению и письму по системе Луи Брайля»; «Реализация государственного образовательного стандарта начального общего образования специального (коррекционного) образования» на базе муниципального образовательного учреждения «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».

3. В рамках исполнения мероприятия Программы «Профессиональная подготовка сотрудников системы образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уровнем и особенностями развития и подготовки обучающихся» в феврале 2019 года на базе государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» началось обучение по программам дополнительного профессионального образования профессиональной подготовки по специальностям «Тифлопедагогика»
(14 слушателей), «Сурдопедагогика» (13 слушателей) за счет республиканского бюджета.

Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2019 года № 62р «О контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
на 2019–2020 учебный год» (САЗ 19-5) утверждены контрольные цифры приема абитуриентов в государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко» на 2019–2020 учебный год:

а) бакалавриат:

1) профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология
(очное обучение, 10 бюджетных мест, 5 – на возмездной основе), зачислено
10 человек;

2) профиль «Начальное образование и специальная педагогика»
(очное обучение, 10 бюджетных мест, 5 – на возмездной основе), зачислено
11 человек;

3) физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль «Физическая реабилитация») (очное обучение, 3 бюджетных места, 20 – на возмездной основе), зачислено 3 человека;

б) магистратура:

1) профиль «Инновационные технологии психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья» (заочное обучение, 8 мест на возмездной основе), зачислено 8 человек;

2) физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (профиль «Физическая реабилитация») (заочное обучение, 15 мест на возмездной основе), зачислено 6 человек.

По программам дополнительного профессионального образования профессиональной подготовки:

а) по специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика» (заочное обучение, по 10 бюджетных мест и 5 – на возмездной основе) зачислено
7 человек;

б) по специальности «Логопедия» (заочное обучение, 15 мест на возмездной основе) – не поступали.

4. В рамках исполнения мероприятия Программы «Развитие творческих способностей детей-инвалидов в интегрированных кружках при муниципальных учреждениях дополнительного образования» работа ведется в соответствии с дополнительными образовательными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья: декоративно-прикладной направленности «Кружевные фантазии»; социально-прикладной направленности «Арт-терапия», «Дизайн прически», «Хочу все знать», «Этика общения»; экологической направленности «Природа ищет друга»; спортивно-оздоровительной направленности «Шахматы»; туристской направленности «Туризм. Экология. Краеведение».

5. В рамках исполнения мероприятия Программы «Организация и проведение праздников, организация досуга, вовлечение детей-инвалидов в совместную деятельность с родителями» в муниципальных организациях общего образования республики проводились благотворительные акции, тематические классные часы и встречи, выставки плакатов и рисунков
«Иди всегда дорогою добра», благотворительные концерты образцовых детских коллективов и концертные программы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. В рамках исполнения мероприятия Программы «Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и инвалидными колясками» в 2019 году в рамках текущего финансирования были обеспечены: инвалидными колясками – 227 человек; инвалидными колясками с электрическим приводом – 24 человека; слуховыми аппаратами – 19 человек; различными протезами – 117 человек/128 изделий; лечебными бандажами – 21 человек; корсетами – 10 человек. Выдана 291 пара обуви (протезной, ортопедической и специальной), 116 пар костылей, 35 тростей.

7. В рамках исполнения мероприятия Программы «Создание серии социальных роликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья» в эфире государственных республиканских средств массовой информации – телевидения «Первый Приднестровский» и радио «Радио 1» – в 2019 году размещались три социальных ролика, изготовленных к Году равных возможностей. На сегодняшний день изготовлены и транслируются в эфире телевидения «Первый Приднестровский» еще два новых видеоролика «Ничего не меняется».

8. В рамках исполнения мероприятия Программы «Подготовка и трансляция телевизионных передач по проблемам инвалидов и инвалидности, а также о деятельности учреждений, о системе реабилитации детей-инвалидов» Первым Приднестровским телеканалом и радио «Радио 1» за отчетный период подготовлено и выпущено в эфир 119 информационных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности, а также о деятельности учреждений, о системе реабилитации детей-инвалидов.

9. В рамках исполнения мероприятия Программы «Подготовка и размещение на страницах республиканских газет материалов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, об их достижениях в спорте и труде, а также об изменениях, которые происходят в республике в отношении людей с инвалидностью»:

а) государственными республиканскими печатными средствами массовой информации подготовлено и опубликовано 56 информационных материалов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, об их достижениях в спорте и труде, а также об изменениях, которые происходят в республике для людей с инвалидностью. В газете «Приднестровье» –
48 материалов, в газете «Гомiн» – 21, а в газете «Адевэрул Нистрян» –
25. Государственным республиканским информационным агентством «Новости Приднестровья» по обозначенной теме подготовлено и опубликовано 39 информационных материалов;

б) информационное агентство продолжает спецпроект «Мир равных», стартовавший в 2018 году. Материалы, размещенные в спецпроекте, рассказывают истории людей, которые живут с каким-либо недугом;

в) на сайте информационного агентства «Новости Приднестровья» размещена электронная «Карта доступности» – виртуальный гид по республике, предназначенный и создаваемый для маломобильной категории граждан.

10. В перечень мероприятий Программы в 2019 году заложено приобретение автобуса для доставки детей, проживающих в городе Григориополе и Григориопольском районе, в муниципальное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности» города Дубоссары. Источник финансирования – республиканский бюджет, плановый лимит средств –
400 000 руб. Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики был проведён тендер и приобретён автобус стоимостью 397 700 руб. (освоено 99,4% от суммы, предусмотренной Программой). Впоследствии данный автобус передан государственной администрации Григориопольского района и города Григориополя.

11. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «город Тирасполь и город Днестровск» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году:

а) проведен цикл культурно-досуговых, благотворительных мероприятий для инвалидов различных возрастных групп. Плановый лимит средств – 41 150 руб. В учреждениях образования и культуры города Тирасполя были организованы и проведены фестивали, тематические классные часы и встречи, выставки, экскурсии, в которых приняли участие учащиеся и воспитанники муниципального специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения № 44, специальной коррекционной образовательной школы-интерната VIII вида, муниципального специального (коррекционного) дошкольного образовательного учреждения № 7, муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения № 2. В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых (13 ноября) и Международному дню инвалидов (3 декабря) учреждениями, подведомственными муниципальному учреждению «Управление народного образования г. Тирасполь» и муниципальному учреждению «Управление культуры г. Тирасполь», были проведены: благотворительный концерт «Твори добро, и оно к тебе вернется», благотворительный спектакль «Это жизнь!», благотворительный концерт к Международному дню инвалидов «Творчество без границ» для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, концерт «Тепло сердец» творческим коллективом муниципального учреждения «Городской дворец культуры», благотворительная акция и концертная программа к Международному дню слепых. На проведение цикла вышеуказанных культурно-досуговых мероприятий в 2019 году из городского бюджета было выделено 41 084 руб. (99,8% от запланированной суммы);

б) муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г. Тирасполя» по заявлениям граждан провело работы по обустройству аппарелей, дополнительных устройств к пандусам, съездов по следующим адресам:
ул. Юности, 24, ул. Юности, 49, ул. Юности, 50, ул. Юности, 60/1, ул. Юности, 60/4, ул. Краснодонская, 36/15, ул. Краснодонская, 36/17, ул. Кутузова, 189, пер. Чкалова, 51, пер. Чкалова, 53, ул. Федько, 18, ул. Текстильщиков, 8,
ул. Комарова, 48, ул. Ларионова, 42, пер. Западный, 19/1, ул. Карла Либкнехта, 72. За отчётный период освоено 45 705 руб. (43,7%), в то время как плановый лимит составляет 104 787 руб.;

в) в МОУ «Тираспольская средняя школа № 11» приобретены противосколиозные парты на сумму 29 982 руб. (99,9% от запланированной суммы) в целях создания необходимых условий для получения инклюзивного образования;

г) предусматривалось открытие на базе муниципального образовательного учреждения «Тираспольская средняя школа № 7» одного класса для детей с проблемами зрения. Плановый лимит средств –
20 000 руб. Однако проведенный социологический опрос родителей показал отрицательный результат. После окончания обучения детей в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении № 44 родители учеников предпочли обучение по месту жительства. Денежные средства были перенаправлены для приобретения новой мебели (парты, стулья), из городского бюджета выделено 20 000 руб. (100% от запланированной суммы);

д) к Международному дню инвалидов пяти общественным организациям (Тираспольская общественная организация «Объединенный Союз инвалидов и ветеранов», общественная организация «Ратник», Центр социальной реабилитации инвалидов регионального конфликта 1992 года, некоммерческое партнерство базовый центр реабилитации и консультирования «Оздоровительный социальнообразовательный реабилитационный центр» (ОСОРЦ), общественная организация «Тираспольская Ассоциация семей детей-инвалидов» (ТАСДИ), Тираспольская общественная организация незрячих и слабовидящих) была выплачена материальная помощь на уставную деятельность по 2 000 руб., всего 10 000 руб. (100% от запланированной суммы), в целях оказания организационной и финансовой поддержки деятельности общественных организаций инвалидов;

е) в учреждениях спорта и культуры (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Тираспольская спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва плавания», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 им. В. Б. Долгина», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3», муниципальное учреждение «Городской Дворец культуры», изготовлены и установлены пандусы. Также изготовлен, но не установлен пандус в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва борьбы и бокса». Фактические затраты – 79 803 руб. (79,8%);

ж) было предусмотрено обустройство пандуса к зданию Дома Советов (здание Тираспольского городского Совета народных депутатов и государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска). Плановый лимит средств – 20 000 руб. Однако средства не освоены.

В целом за 2019 год по разделу «город Тирасполь и город Днестровск» из общей плановой суммы 325 937 руб., предусмотренной Программой, освоено 226 574 руб. (69,5%).

12. В 2019 году по разделу «город Бендеры» финансовые средства в сумме 25 900 руб. (источник финансирования – местный бюджет) предусматривались Программой на установку пандусов и подъезда к следующим объектам: служба занятости «Центр социального страхования и социальной защиты города Бендеры» и государственное учреждение «Бендерское управление экологии и природных ресурсов» (плановый лимит средств – 6 500 руб.); паспортный отдел города Бендеры, отдел организации регистрационной работы Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (плановый лимит средств – 13 000 руб.); установка пандуса к муниципальному учреждению «Управление по физической культуре и спорту города Бендеры» (плановый лимит средств – 5 400 руб.), а также на организацию подъезда к объекту и установку кнопки вызова к городскому отделу Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (плановый лимит средств – 1 000 руб.). Указанные средства не были освоены.

13. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «Рыбницкий район и город Рыбница» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году:

а) установлена кнопка вызова на объекте социально-культурного назначения «Муниципальное образовательное учреждение «Рыбницкая детско-юношеская спортивная школа № 1». Плановый лимит средств –
715,25 руб., фактические затраты – 77,5 руб. (10,8%);

б) установлена кнопка вызова на объекте социально-культурного назначения «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Рыбницы и Рыбницкого района». Плановый лимит средств – 715,25 руб., фактические затраты –
77,5 руб. (10,8%);

в) установлена кнопка вызова на объекте социально-культурного назначения «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб единоборств». Плановый лимит средств – 715,25 руб., фактические затраты – 77,5 руб. (10,8%);

г) установлена кнопка вызова на объекте социально-культурного назначения «Муниципальное учреждение «Спорткомплекс «Юбилейный». Плановый лимит средств – 715,25 руб., фактические затраты – 77,5 руб. (10,8%);

д) была предусмотрена установка кнопки вызова на объекте социально-культурного назначения «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская музыкальная школа имени Ю. А. Гагарина» (плановый лимит средств – 715,25 руб.). Однако, исходя из представленного государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбницы отчёта, данный подпункт не исполнен, финансовые средства в сумме 715,25 руб. не были освоены;

е) была предусмотрена установка новой светофорной группы
(8 пешеходных и 8 дорожных светофоров) с контроллером и звуковым сигнализатором на пересечении улиц Победы – Маяковского, средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены в сумме 327 662 руб. Однако данный пункт реализован в 2019 году в рамках Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Рыбницкого района
и г. Рыбницы. Фактические затраты – 266 247 руб.;

ж) была предусмотрена установка новой светофорной группы
(2 пешеходных и 4 дорожных светофора) со звуковым сигнализатором по улице Вальченко, в районе магазина «Шериф», средства на реализацию данного мероприятия в сумме 172 849 руб. предусмотрены на 2021 год. Однако данный пункт реализован в 2019 году в рамках Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Рыбницкого района
и г. Рыбницы. Фактические затраты – 149 788 руб.;

з) установлен пандус к объекту социально-культурного назначения «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Рыбницы. Плановый лимит средств –
16 000 руб., фактические затраты – 12 618 руб. (78,9 %);

и) установлен пандус к объекту социально-культурного назначения «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская художественная школа». Плановый лимит средств –
12 000 руб., фактические затраты – 4 683 руб. (39 %);

к) было предусмотрено строительство пандуса к объекту социально-культурного назначения «Рыбницкая центральная библиотека», плановый лимит средств – 5 000 руб. Однако, исходя из представленного государственной администрацией Рыбницкого района и города Рыбницы отчёта, данный подпункт Программы не исполнен. Строительство пандуса предусмотрено в 2020 году в рамках реализации плана-графика на среднесрочную перспективу по обустройству архитектурной доступности к зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения, утверждённого распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2019 года № 69р. Таким образом, в 2019 году финансовые средства в сумме 5 000 руб. не были освоены.

В целом за 2019 год по разделу «Рыбницкий район и город Рыбница»
из общей суммы 36 576 руб., предусмотренной Программой, освоено
17 611 руб. (48,1 %).

14. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «Слободзейский район и город Слободзея» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году:

а) было предусмотрено строительство пандуса к объекту социально-культурного назначения «Муниципальное образовательное учреждение «Слободзейская средняя общеобразовательная школа № 2», плановый лимит средств – 16 250 руб. Однако пандус к данному объекту был установлен
в III квартале 2018 года, в 2019 году средства в сумме 16 250 руб. не были освоены;

б) было предусмотрено строительство пандуса к объекту социально-культурного назначения «Дом культуры села Ближний Хутор», плановый лимит средств – 16 200 руб. При этом работы по установке пандуса в Доме культуры села Ближний Хутор перенесены на 2020 год. В 2019 году средства в сумме 16 200 рубля не были освоены;

в) было предусмотрено устройство дорожной разметки по району, плановый лимит средств – 2 400 руб. Соответствующая разметка нанесена на четырёх парковочных местах за счет других источников. В 2019 году средства в сумме 2 400 руб. не были освоены.

В целом за 2019 год по разделу «Слободзейский район и город Слободзея» из общей суммы 34 850 руб., предусмотренной Программой, не освоено 34 850 руб. (100%).

15. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «Григориопольский район и город Григориополь» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году:

а) в рамках исполнения пункта, касающегося проведения мероприятий в рамках Международного дня инвалидов (плановый лимит средств –
2 000 руб.), государственной администрацией Григориопольского района и города Григориополя оказана помощь организациям: общественной организации «Инвалиды – защитники Приднестровья Григориопольского района и города Григориополь», общественной организации «Григориопольское общество слепых ПМР», общественной организации «Содействие семьям детей-инвалидов города Григориополь «Сияние добра», общественной организации «Григориопольское районное общество инвалидов». Фактические затраты – 2 000 руб. (100%);

б) в рамках исполнения пункта, касающегося проведения районных спортивных соревнований с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья (плановый лимит средств – 500 руб.), проведены соревнования по шашкам и шахматам различного уровня с привлечением лиц с ограниченными возможностями различных возрастных групп. Также лица с ограниченными возможностями привлекаются к занятиям теннисом. Фактические затраты – 500 руб. (100%);

в) в рамках исполнения пункта, касающегося обеспечения регулярной доставки детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационный центр города Дубоссары (плановый лимит средств –
22 000 руб.), на автобусе, приобретённом Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и впоследствии переданном государственной администрации Григориопольского района и города Григориополя, обеспечена доставка детей с ограниченными возможностями (10 человек) в Реабилитационный центр города Дубоссары. Доставка детей проводится пять раз в неделю. С 8:00 детей доставляют от дома проживания и в 15:00 осуществляют развоз детей по домам. Предусмотренные финансовые средства в сумме 22 000 руб. использованы в полном объёме. Следует отметить, что для реализации данного мероприятия дополнительно выделялись средства из резервного фонда местного бюджета, а также спонсорские средства, так как общая сумма затрат составила 45 000 руб.;

г) в рамках исполнения пункта, касающегося повышения уровня социокультурной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения, проведения мероприятий, конкурсов, фестивалей, тематических выставок инвалидов, благотворительных акций, концертов (плановый лимит средств – 600 руб.), проведено 87 мероприятий, при количестве зрителей 5 272 человека. Привлечено 109 человек с ограниченными возможностями, из них 48 человек взрослых и 61 человек – дети и подростки. Фактические затраты – 600 руб. (100 %).

В целом за 2019 год по разделу «Григориопольский район и город Григориополь» из общей суммы 25 100 руб., предусмотренной Программой, освоено 25 100 руб. (100 %).

16. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «Дубоссарский район и город Дубоссары» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году было предусмотрено строительство пандуса к объекту социально-культурного назначения, расположенного по адресу г. Дубоссары, ул. Пушкина, 8, плановый лимит средств – 25 000 руб. Однако выяснилось, что установка пандуса на данном объекте с соблюдением необходимого уклона технически невозможна, в связи с чем рассматривается вопрос установки вертикального механического подъёмника, однако предусмотренных средств на эти цели недостаточно. В этой связи, в рамках исполнения поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, а также на основании обращений граждан, государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары за счёт других источников были выполнены работы по устройству пандусов на следующих участках: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 10,
г. Дубоссары, ул. Куйбышева, 2, здание муниципального образовательного учреждения «Дубоссарская русская общеобразовательная средняя
школа № 2». Средства в сумме 25 000 руб. не были освоены.

Таким образом, за 2019 год по разделу «Дубоссарский район и город Дубоссары» из общей суммы 25 000 руб., предусмотренной Программой, не освоено 25 000 руб. (100 %).

17. В рамках исполнения мероприятий Программы, предусмотренных разделом «Каменский район и город Каменка» Приложения к Программе (источник финансирования – местный бюджет), в 2019 году:

а) административное здание по ул. Ленина, 6, оборудовали пандусом и кнопкой вызова (плановый лимит средств – 9 272 руб., фактические
затраты – 8 371 руб. (90,3 %));

б) административное здание по ул. Ленина, 8, было оборудовано пандусом и кнопкой вызова (плановый лимит средств – 7 844 руб.). Предусмотренные финансовые средства использованы в полном объёме. Следует отметить, что для реализации данного мероприятия дополнительно выделялись средства из местного бюджета, так как общая сумма затрат составила 11 416 руб.;

в) было предусмотрено оборудование административного здания по
ул. Ленина, 10, пандусом и кнопкой вызова, плановый лимит средств –
12 793 руб. Однако данный пункт реализован в 2018 году за счет средств местного бюджета. В 2019 году средства в сумме 12 793 руб. не были освоены;

г) оборудован пандусом вход в Парк культуры и отдыха
им. П. Х. Витгенштейна, плановый лимит средств – 18 000 руб. Данный пункт реализован за счёт внебюджетных средств в составе общей сметы по благоустройству, в связи с чем экономия по данному пункту – 18 000 руб.

В целом за 2019 год по разделу «Каменский район и город Каменка» из общей суммы 47 909 руб., предусмотренной Программой, освоено
16 215 руб. (33,8 %).

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы за 2019 год, показывает, что реализуемые в рамках Программы мероприятия позволяют привлечь внимание к проблемам инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения; укрепить межведомственные связи и содействие обмену опытом работы по созданию условий для их полноценной жизни; создать условия для обеспечения равного доступа к образованию для всех инвалидов с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; создать условия для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры; создать условия для обеспечения равного доступа к образованию для всех инвалидов с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с вовлечением инвалидов в совместную деятельность; создавать условия для трудоустройства инвалидов; обеспечивать систематическое повышение квалификации кадров, работающих с гражданами с особыми потребностями жизнедеятельности.

В общем итоге в совокупности местных бюджетов по всем государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году предусматривалось выделение
521 272 руб., из которых освоено 285 500 руб., что составляет 54,8%.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 101 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Равные возможности» на 2019–2022 годы» за 2019 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

28 июля 2020 года

№ 3582