**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324**

Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики 13 мая 2021 года

**Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год**

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 27 февраля 2021 года № 01-52/40)  
в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика   
ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП),  
в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2024 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 66-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2024 годы» (САЗ 20-17) и направлена на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при ВИЧ/СПИД/ИППП, на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и больных, страдающих СПИДом и ИППП.

В 2020 году Программой на проведение мероприятий планировалось выделение целевых средств в сумме 18 561 652 руб.: за счет республиканского бюджета в сумме 9 289 352 руб. и за счет грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту – Глобальный фонд) 9 272 300руб. Вместе с тем, согласно смете расходов на 2020 год, всего утверждено по смете из республиканского бюджета 5 636 486 руб. или 60,7% от предусмотренной Программой сметы. Из них профинансировано   
2 297 895 руб., что составляет 40,8% от утвержденной сметы на 2020 год.

Было получено по линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда, международных грантов на диагностику и лечение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (далее по тексту – ЛЖВ) (медикаменты для лечения ЛЖВ, тест-системы, изделия медицинского назначения) на общую сумму  
4 094 421 руб. Кроме того, для поддержки некоммерческих организаций, функционирующих в области программ по «снижению вреда» и по социально-психологической помощи ЛЖВ и финансируемых за счет средств Глобального фонда, им были в 2020 году выделены гранты на общую сумму 2 745 814 руб.

Следует отметить, что в 2020 году Программой предусмотрены следующие мероприятия:

а) обеспечение доступности населения к информационным материалам.

Согласно Программе на данное мероприятие предусмотрено   
38 350 руб., утверждено по смете республиканского бюджета на общую сумму 38 350 руб., из которых профинансировано 11 642 руб., что составило   
30,4% от утвержденной сметы. Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2021 год и составила 26 685 руб.;

б) по информации и воспитанию всего населения.

Бюджетом Программы предусмотрено 17 848 руб., по смете республиканского бюджета утверждено 17 848 руб. В 2020 году профинансировано 17 498 руб., что составило 98% от утвержденной сметы.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, специалистами ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» в течение 2020 года были проведены профилактические мероприятия. Общий охват слушателей составил 325 852 человека. Данная цифра была рассчитана с учетом аудитории слушателей средств массовой информации и   
интернет-ресурсов, так как в основном деятельность велась посредством средств массовой информации республики и интернет ресурсов из-за ограничительных мер в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19;

в) укрепление и развитие системы эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД-инфекцией с элементами второго поколения (поведенческий надзор).

Следует отметить, что Программой предусмотрено 584 578 руб.,   
по смете утверждено 584 578 руб., из которых было выделено финансирование в размере 352 418 руб. или 60,3% (для погашения кредиторской задолженности на сумму 18 158 руб. и на поставку тест-систем и изделий медицинского назначения на сумму 334 260 руб.). Финансирование данного мероприятия позволило эффективно осуществлять эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции в труднодоступных и наиболее уязвимых группах риска с целью формирования прогнозов развития эпидемии   
ВИЧ-инфекции.

Всего в 2020 году было обследовано лиц на ВИЧ-инфекцию –   
30 482 человека против 38 456 обследованных за 2019 год, выявлено   
133 положительных лица (0,4%). Показатель охвата диагностическими обследованиями на ВИЧ-инфекцию на 1 000 населения составил   
65,5 исследований. Экспресс-тестированием всего было охвачено на ВИЧ –   
1 904 лица, выявлено 3 положительных лица (0,2%) и на гепатит С – 283 лица, выявлено 17 положительных лиц (6,0%).

За счет средств Глобального фонда по линии гуманитарной помощи были получены экспресс-тесты для тестирования контингентов высокого риска и тестирования населения на ВИЧ-инфекцию на сумму 1 482 963 руб.;

г) по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП в группах с высоким риском инфицирования с участием общественных объединений.

Согласно бюджету Программы на данную статью финансирование из республиканского бюджета не было предусмотрено. В указанном направлении работали некоммерческие организации, функционирующие в области программ по «снижению вреда» и финансируемые за счет грантов Глобального фонда. В 2020 году для осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в группах с высоким риском инфицирования   
из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организации Приднестровья на общую сумму 2 745 814  руб.;

д) по медицинской и социальной помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИД/ИППП, членам их семей и детям, пострадавшим от ВИЧ/СПИД/ИППП, а также мероприятия по диагностике и лечению ИППП всех категорий населения, включая группы риска.

Программой на данную статью было предусмотрено 6 368 470 руб**.** Всего на данную статью утверждено по смете на 2020 год –   
3 025 144 руб., профинансировано 1 058 797 руб. или 34,5% от утвержденной сметы расходов.

Согласно официальной статистике за 12 месяцев 2020 года зарегистрирован 141 случай (47,3 на 100 тыс. населения) с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», подтвержденным на основании результатов   
ПЦР диагностики.

Диагноз СПИД установлен у 38 человек, из которых 14 (36,8%) из числа впервые выявленных. Данный показатель свидетельствует о поздней обращаемости данных лиц за специализированной медицинской помощью.  
В эпидемиологическом плане данную ситуацию можно расценивать как неблагополучную.

В 2020 году наблюдается незначительное уменьшение числа взятых на учет с ВИЧ-инфекцией беременных – 43 против 57 в 2019 году. За отчетный период уменьшилось число женщин с впервые выявленной во время беременности ВИЧ-инфекцией. Отмечается снижение числа женщин, которые забеременели, зная ранее о своем диагнозе «ВИЧ-инфекция» – с 82,7% в   
2019 году до 81,4% в 2020 году. Это связано с проведением консультирований семейных пар по планированию беременности.

В 2020 году незначительно снизилось количество родов, в относительных показателях эта цифра по сравнению с 2019 годом снизилась на 7,7%,  
что связано с количеством прерываний беременности, которые увеличились на 7,7%. Незначительно уменьшился охват среди родивших беременных своевременным назначением антиретровирусной терапии (далее по тексту – АРВТ) для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Численность не получивших профилактику в 2020 году связана с отказом беременных как при беременности, так и при родах и составляет 6,2% от родивших (2 человека).

Все дети, рожденные в 2020 году, были протестированы и были получены отрицательные результаты, кроме одного – в связи с антенатальной гибелью плода.

За отчетный период 2020 года родилось 32 ребенка от   
ВИЧ-инфицированных матерей, что на 15 детей меньше в сравнении с   
2019 годом. На конец 2019 года были сняты с диспансерного учета 32 ребенка. По состоянию на 31 декабря 2020 года в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» на диспансерном учете находятся 4 ВИЧ-положительных ребенка, из которых   
3 отказа родителей от обследования, 1 ребенок находится за пределами республики.

Всего в течение 2020 года были направлены на госпитализацию из   
КДО и СА 22 пациента. Что касается случаев госпитализации   
ВИЧ-инфицированных лиц, за 2020 год отмечается резкое снижение количества госпитализаций в профильные отделения для лечения   
ВИЧ-инфицированных лиц (ГУ «Слободзейская ЦРБ» и ГУ «Рыбницкая ЦРБ») в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и перепрофилированием больниц в провизорный госпиталь.

По состоянию на 31 декабря 2020 года из 2 293пациентов, состоящих на диспансерном учете в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ», 1 931 пациент получает АРВТ, что составляет 84,2%.Данный показатель по сравнению с 2019 годом вырос на 2%. В 2020 году прекратил прием высокоактивной антиретровирусной терапии 151 пациент.

Также было зарегистрировано 83 случая летальных исходов среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в отчетном периоде, из которых в   
72 случаях летальные исходы были в 2020 году, а 11 – в предыдущие.

В 2019 году для осуществления мероприятий по социально-психологической помощи ЛЖВ и работе с контингентом из групп населения с повышенным риском инфицирования, согласно представленным отчетам некоммерческих организаций, из средств Глобального фонда были профинансированы грантовые программы для некоммерческих организаций Приднестровья на общую сумму 2 611 458 руб.;

е) обеспечение доступности добровольного конфиденциального консультирования и тестирования в государственных ЛПУ и развитие этих услуг для молодежи.

Согласно бюджету Программы, на данную статью было предусмотрено 70 556 руб., утверждено по смете на 2020 год – 70 556 руб. Были заключены договора на сумму 15 975 руб., что меньше запланированного в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данная статья за  
2020 год была профинансирована в сумме 1 675 руб., а кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2021 год и составила 14 300 руб.;

ж) по профилактике передачи ВИЧ/СПИД/ИППП от матерей новорожденным.

На реализацию указанных мероприятий по смете Программы предусмотрено 309 540 руб., финансирование на данную статью из республиканского бюджета не было предусмотрено. При этом заключендоговор на поставку детского питания на сумму 288 000 руб. за счет средств республиканского бюджета, по которым произведена оплата в размере 100%,   
в сумме 288 000 руб.;

з) обеспечение безопасности гемотрансфузий, медицинских, косметических и иного вида процедур и вмешательств, а также профилактика нозокомиального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции и сифилиса.

В целях обеспечения безопасности гемотрансфузий на данную статью было предусмотрено 1 504 592 руб., утверждено по смете на 2020 год финансирование ГУ «РКБ» на 1 504 592 руб., фактическое финансирование составило 579 277 руб. (38,4% от выделенных денежных средств). По данному пункту мероприятия были заключены договора на общую сумму   
900 697 рублей (что составляет 56,61% от утвержденного плана), согласно которым были приобретены диагностические наборы реагентов и расходные материалы, необходимые для проведения лабораторных исследований.  
В рамках реализации Программы было проведено 31 531 исследование методом ИФА;

и) обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием.

Согласно бюджету Программы на данную статью было предусмотрено 308 234 руб., утверждено по смете на 2020 год 308 234 руб. Данная статья за 2020 год была профинансирована в сумме 94 725 руб., а именно были заключены договора на сумму 116 700 руб., профинансированы в сумме  
94 725 руб. (81,17%). Кредиторская задолженность по данному мероприятию перешла в лимиты на 2021 год и составила 21 975 руб.;

к) реконструкция и ремонт специализированных медицинских учреждений.

На данное мероприятие бюджетом Программы было предусмотрено   
87 184 руб. ПМР, утверждено по смете на 2020 год 87 184 руб., из них профинансировано 86 379 руб. или 99,07% от утверждённой сметы. Благодаря финансированию в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» был произведен ремонт кабинета клинико-диагностической лаборатории и полная замена электропроводки внутреннего электроосвещения половины 3 этажа здания учреждения.

Анализ показателей, приведенных в отчете о ходе реализации Программы, показывает, что за отчетный период 2020 года в рамках Программы государственного учреждения «[Республиканский кожно-венерологический диспансер](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiguuC7hZnmAhVBElAKHS9BBAoQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rkvdkomi.ru%2F&usg=AOvVaw1l21RIJMI-BePj2clXHHcI)» (далее по тексту – ГУ «РКВД») осуществлен комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ИППП, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации пациентов с ИППП, таких как:

1. Первичная профилактика ИППП на сегодняшний день определена как одно из приоритетных направлений Программы в деятельности медицинских учреждений, оказывающих специализированную дерматовенерологическую помощь населению республики. Запланированные лекции и беседы в школах не проводились. Школы были переведены на онлайн обучение. А в стационарном отделении и кабинетах амбулаторного приема ежедневно проводились индивидуальные беседы с пациентами и членами их семей по профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции, БППП и ЗКБ, здоровому образу жизни, правильному питанию, профилактике хронических заболеваний и др. Санитарно-профилактические мероприятия проводились без финансовой поддержки.

2. Медицинский персонал ГУ «РКВД» обеспечен индивидуальными средствами защиты, а именно: одноразовыми перчатками, спецформой, очками защитными, скарификаторами, шприцами, чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами из средств государственного бюджета и резервного склада, образованного в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, платных услуг учреждения. Санитарно-гигиенические условия при проведении медицинских процедур соблюдаются.

3. Предупреждение передачи ИППП от матери ребенку (перинатально). Доступность для женщин детородного возраста специализированных консультаций и обследования на ИППП. В ГУ «РКВД» по направлениям проведено2 585 исследований на сифилис. Всего проконсультировано   
74 человека по направлениям из других ЛПУ, из них беременных с положительными серологическими реакциями – 11.

4. Доступность специфического лечения для беременных женщин   
и новорожденных от инфицированных матерей. В 2020 году, как и во все предыдущие годы, ГУ «РКВД» проводил комплекс серологических исследований беременных с положительными серологическими реакциями крови с использованием комплекса трепонемных и нетрепонемных тестов для исключения или подтверждения сифилиса для всей кожно-венерологической службы республики, а также по направлению из ОПБ, женских консультаций, родильных отделений. Так, в 2020 году проведено 1 658 исследований крови на сифилис (693 человека). Всего проконсультировано 72 человека, из них беременных – 25, с положительными серологическими реакциями крови – 9.

5. Доступность диагностики и лечения лиц с БППП (болезни, передающиеся половым путем). Количество обследованных на амбулаторном приеме в поликлинике ГУ «РКВД» с целью выявления больных сифилисом  
3 592 человека. Из них выявлено первично сероположительных − 88 (2,4%).

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 14 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики«Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),   
в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП),  
в Приднестровской Молдавской Республике на 2020–2024 годы» и   
об эффективности использования финансовых средств за 2020 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«14» мая 2021 года

№ 324