- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                               13 мая 2021 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2020 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 27 февраля 2021 года № 01-52/40) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 114-З-V (САЗ 15-27) и направлена на повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний, обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний, своевременное эффективное лечение и реабилитацию онкологических больных, снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, так как онкологическая заболеваемость в республике стабильно повышается и прогнозируется ее дальнейший рост вследствие ряда причин.

В 2016–2020 годы Программой планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 88 033 144 руб. В утвержденный план финансирования по сметам расходов на реализацию Программы были заложены из республиканского бюджета денежные средства в сумме 36 871 458 руб. (41,9% от суммы, запланированной по Программе).

В Приднестровской Молдавской Республике первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения распределены следующим образом: колоректальный рак (16,8%), опухоли трахеи, бронхов, легкого (13,2%), предстательной железы (11,1%). Рак молочной железы (21,6%) является ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следует колоректальный рак (13,4%), тело матки (11,3%).

Показатель распространённости злокачественных новообразований в массиве обслуживаемого населения в 2020 году составил 2 527,2 на 
100 тысяч населения, что выше уровня 2019 года (2 442,9 на 100 тысяч населения) и выше уровня 2016 года – 2 118,7 на 100 тысяч населения. Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных.

При этом показателем, позволяющим комплексно оценить организацию онкологической помощи населению, является индекс накопления контингентов – соотношение больных на конец отчетного года к впервые выявленным больным, в 2020 году составил 7,4; в 2019 году составил 6,2; в 2018 году – 5,9, в 2009 году – 4,6. Увеличение контингентов связано не только с ростом заболеваемости, но и увеличением продолжительности жизни онкологических больных.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2016–2020 годах осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

1. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований»:

а) проведение информационно-пропагандисткой кампании. Были проведены мероприятия по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований;

б) цитологические исследования. С целью ранней диагностики рака (доброкачественных, злокачественных опухолей и предопухолевых процессов), а также фоновых заболеваний с определением патогенной флоры было проведено 537 084 исследования (2 943 – онко), а именно в 2016 году проведено 115 933 исследования (482 – онко), в 2017 году проведено 120 872 исследования (613 – онко), в 2018 году проведено 117 851 исследование 
(676 – онко), в 2019 году проведено 112 434 исследования (677 – онко) и в 2020 году проведено 70 004 исследования (495 – онко);

в) гистологические исследования. В процессе диагностики злокачественных опухолей было выполнено 142 000 исследований, из них 
6 301 – онкопатологий. В 2020 году было выявлено 1 292 онкопатологии, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году, и на 14,2% больше, чем в 2016 году;

г) рентгенологические исследования. На раннее выявление рака молочной железы (рентген-маммография) обследовано 13 135 женщин, онкопатология выявлена в 389 случаях. В 2020 году обследовано 
2 279 женщин, что на 44,2% меньше, чем в 2019 году, и на 50% больше, чем в 2016 году.

2. По мероприятию «Обеспечение лечебных учреждений диагностическим и иным медицинским оборудованием для диагностики и лечения злокачественных новообразований»:

а) диагностическое оборудование:

- с 2013 года в ГУ «Республиканская клиническая больница» выполняется трепан-биопсия предстательной и молочной желез, что является важным диагностическим и дифференциально-диагностическим методом исследования, которым проведено 728 исследований;

- с 2018 года, после закупки дерматоскопа, стало возможным выполнение дерматоскопии, метода бесконтактной диагностики, который позволяет достоверно определить природу кожного образования. Ранее подобный анализ был невозможен без удаления тканей. За 2020 год выполнено 245 исследований и выявлено 3 меланомы; в 2019 году выполнено 745 исследований, выявлено 8 меланом; и за 2018 год выполнено 
355 исследований, меланома выявлена в 6 случаях;

- закуплен ректороманоскоп в кабинет врача проктолога для выявления различных новообразований прямой кишки, помимо визуального наблюдения имеется возможность взятия биопсии подозрительного участка стенки прямой кишки. В 2020 году выполнено 124 исследования, онкопатология выявлена в 13 случаях, в 2019 году выполнено 
306 исследований, онкопатология выявлена в 26 случаях и в 2018 году выполнено 267 исследований, онкопатология выявлена в 16 случаях;

- закуплен эхоэнцефалоскоп для выполнения диагностического ультразвукового нейрофизиологического метода, позволяющего оценить наличие патологического объёмного процесса в веществе головного мозга. 
В 2018 году выполнено 156 исследований, в 2019 году – 94 исследования и в 2020 году – 64 исследования;

- закупка УЗИ аппарата ACUSON NX3 способствует новому подходу к сканированию, обеспечивая многоуровневую оптимизацию изображений, повышая контрастное разрешение и дифференциацию тканей и стенок сосудов, тем самым увеличивая возможность раннего выявления онкологических процессов. За 2020 год выполнено 9 300 исследований, за 2019 год выполнено 13 762 исследования и за 2018 год выполнено 
13 409 исследований.

3. По мероприятию «Обеспечение качественной медицинской помощью» выполнена следующая работа:

а) в отделении лучевой терапии ГУ «Республиканская клиническая больница» прошли курсы близкофокусной рентгентерапии всего 
1 023 человека (в 2016 году – 159 человек; в 2017 году – 223 человека; 
в 2018 году – 211 человек; в 2019 году – 232 человека и в 2020 году – 
198 человек);

б) диапазон хирургических пособий при лечении онкологических больных чрезвычайно широк: от диагностических до сложнейших комбинированных операций всего 11 442. В 2020 году хирургическая активность в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 37%, а в 2019 году в сравнении с 2018 годом уменьшилась на 2%;

в) курсы химиотерапии всего 20 301. Число курсов химиотерапии 
в 2020 году в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 3,4%; а в сравнении 
с 2016 годом увеличилось на 36,2%.

Однако следует отметить, что в процессе исполнения Программы мероприятия «Подготовка и усовершенствование кадров» и «Завершение строительства специализированного медицинского учреждения» 
за 2019–2020 годы не были выполнены ввиду перераспределения лимитов финансирования.

В целом оценка реализации Программы в 2016–2020 годы осуществлялась по следующим показателям:

а) доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, в среднем – 79,2% (в 2016 году – 81,5%; в 2017 году – 78,1%; в 2018 году – 76,0%; в 2019 году – 80,5% и в 2020 году – 79,9%);

б) снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, средний показатель за 5 лет в среднем – 24,3% (в 2016 году – 27,6%; в 2017 году – 25,1%; в 2018 году – 25,0%; 
в 2019 году – 22,4% и в 2020 году – 21,3%);

в) снижение смертности от злокачественных новообразований 
на 100 тысяч населения, средний показатель за 5 лет в среднем – 272,5 
(в 2016 году – 270,4; в 2017 году – 276,1; в 2018 году – 282,4; в 2019 году – 274,1 и в 2020 году – 259,5%);

г) динамика пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями за 2016–2020 годы в среднем составила 52,5% 
(в 2016 году – 50,4%; в 2017 году – 48,7%; в 2018 году – 51,3%; в 2019 году – 57,4% и в 2020 году – 54,8%). На конец 2020 года – 6 445 пациентов или 54,8% всех больных со злокачественными новообразованиями.

Система программных мероприятий направлена на обеспечение снижения инвалидизации и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества при онкологических заболеваниях и предусматривает:

а) организацию и проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований;

б) обеспечение лечебных учреждений диагностическим и иным медицинским оборудованием для диагностики и лечения злокачественных новообразований;

в) обеспечение современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, современных противоопухолевых лекарственных средств;

г) организацию мероприятий по профессиональной подготовке 
и переподготовке кадров по вопросам онкологии;

д) завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь населению при онкологических заболеваниях.

В целом в ходе реализации Программы за 2016–2020 годы можно сделать следующие выводы:

а) за 2020 год отмечается уменьшение количества больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, на 0,6%; отмечается уменьшение показателя пятилетней выживаемости на 3,4%, показатели одногодичной летальности уменьшились на 1,1%; уменьшение смертности от онкологических новообразований на 5,6% – в сравнении с 2019 годом;

б) за отчетный 2020 год отмечается уменьшение количества больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях заболевания, на 1,6%; отмечается увеличение показателя пятилетней выживаемости на 4,4%, показатели одногодичной летальности уменьшились на 6,3%; уменьшение смертности от онкологических новообразований на 4,2% – в сравнении с 2016 годом;

в) недостаточное финансирование мероприятий программы по укреплению материально-технической базы онкологических учреждений (диагностическим оборудованием) не позволило полностью достичь намеченных индикаторов и показателей;

г) на протяжении 2020 года из-за разразившейся коронавирусной эпидемии и сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, повлекшей объявление чрезвычайного положения в республике и введение ограничительных мер (карантина), временного прекращения диспансеризации, профилактических осмотров и плановых госпитализаций, отмечается снижение как общей, так и ранней выявляемости онкологических заболеваний, ряда диагностических и лечебных мероприятий.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы за 2016–2020 годы был выявлен ряд основных трудностей и намечены пути решения проблем в системе предоставления онкологической помощи населению республики:

а) только 53,2% больных со злокачественными новообразованиями выявляются на ранних стадиях опухолевого процесса (I–II стадии). Среди этих пациентов высок уровень опухолей визуальных локализаций, выявление которых не всегда требует применения дорогостоящих методов диагностики. Успешность выявления таких форм рака зависит в первую очередь от повышения онконастороженности медицинских работников и санитарно-гигиенического просвещения населения, изменения их поведения в отношении риска развития онкологических заболеваний. Организация эффективной просветительной противораковой работы является основной задачей врачей-онкологов;

б) материально-техническая база не всегда позволяет проводить раннюю диагностику многих локализаций рака. Необходимо доукомплектование цитологических и гистологических лабораторий, обеспечение доступности современных методов диагностики;

в) оснащение иммуногистохимической лаборатории позволит выявлять рецепторы стероидных гормонов (рецепторы к эстрогенам и прогестерону), индекс пролиферативной активности Ki – 67, онкоген p53, онкоген c-erbB-2 (Her-2/neu), биологические факторы, которые влияют на прогноз и выбор лекарственной терапии рака молочной железы;

г) бурный рост технологий в онкологии требует постоянного совершенствования и обновления знаний у медицинских работников. Помимо «отставания» знаний и навыков от мировой практики, существует физический недостаток медицинских работников;

д) медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включающей также предоставление медицинских услуг за пределами республики. Отсутствие некоторых высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в республике вынуждает пациентов выезжать на лечение за рубеж за счет собственных средств и средств республиканского бюджета. 
К примеру, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных. В среднем только 80% нуждающихся пациентов получают такое лечение;

е) необходимо решить вопрос о введении всеобщей диспансеризации. Сейчас ее проходят лишь определенные категории граждан – бюджетники, работники вредных производств. Тогда и выявлять онкологию на ранней стадии станет намного проще;

ж) в соответствии со стратегией противораковой борьбы Всемирной организации здравоохранения существуют два способа раннего выявления рака: ранняя диагностика, базирующаяся на осведомленности населения о ранних признаках и симптомах, и скрининг, целью которого является доклиническое выявление скрыто протекающих заболеваний. С целью снижения заболеваемости и смертности от колоректального рака и рака молочной железы – введение пилотного проекта превентивного скрининга;

з) решение вопроса о разделении умерших от онкопатологии в зависимости от наличия гражданства Приднестровской Молдавской Республики.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 8 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2020 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                          А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

14 мая 2021 года

№ 325