ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                             13 мая 2021 года

Об утверждении отчета о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2020 годы

Рассмотрев отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2020 годы, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства от 27 февраля 2021 года № 01-52/40) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная целевая программа «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 112-З-V «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» (САЗ 15-27) и направлена на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу в республике, в том числе на снижение заболеваемости населения.

В 2016–2020 годы Программой планировалось проведение шести мероприятий, на реализацию которых Программой запланировано выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 75 095 667 руб. Программой на проведение мероприятий на 2016–2020 годы планировалось выделение из республиканского бюджета целевых средств в сумме 
21 244 796 руб. (28,3% от суммы, запланированной по Программе). Вместе с тем профинансировано 9 480 069 руб., или 44,6% от суммы запланированных расходов из республиканского бюджета.

За счет целевых средств республиканского бюджета в 2016–2020 годах осуществлялось финансирование следующих направлений, предусмотренных Программой:

1. Укрепление материально-технической базы всех звеньев противотуберкулезной службы путем обеспечения специализированных противотуберкулезных учреждений, подразделений больниц республики, учреждений, исполняющих наказания, необходимым оборудованием. По паспорту Программы запланировано 124 407 руб., утверждены лимиты республиканским бюджетом в сумме 9 423 руб. (7,6% от суммы, запланированной по Программе). Профинансировано – 32 000 руб., что составило 25,7% от суммы по Программе.

2. Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия на всех этапах ведения больных туберкулезом, а именно:

а) применение основных методов выявления и диагностики туберкулеза (бактериоскопия, рентгенологическое и флюорографическое обследование, бактериологические исследования, туберкулинодиагностика) – в сумме 5 513 134 руб., утверждена сумма в размере 3 019 502 руб. (54,8% от суммы, запланированной по Программе). Из них профинансировано 
2 513 352 руб., что составляет 83,2% от утвержденного плана Программы. Утвержденная смета расходов за пять лет позволила в полной мере обеспечить рентгенологической пленкой, реактивами для бактериологических, клинических исследований потребность 
ГУ «Республиканская туберкулёзная больница», а также обеспечить вакциной все лечебно-профилактические учреждения Приднестровской Молдавской Республики.

При этом недостаточный объем финансирования, смена поставщика, а также отдаленность производителя в 2016 году повлекли отмену массовой туберкулинодиагностики.

В течение пяти лет проводились лабораторные исследования пациентов с туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в Республиканском противотуберкулёзном диспансере и всех туберкулёзных диспансерах и туберкулёзных кабинетах, в пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. Так, было проведено: микроскопических – 48 657 исследований, культурных – 
51 122 исследования, посевы на жидкие питательные среды (BACTEC) –11 392 исследования, молекулярно-генетических (PCR) – 3 029 исследований, посевов на лекарственную устойчивость – 11 502 исследования и молекулярно-генетических (GeneXpert) – 10 886 исследований.

Необходимо отметить, что помимо финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики ряд мероприятий по профилактике туберкулеза был реализован за счет внебюджетных средств. Так, в 2016–2020 годы для реализации мероприятий Программы привлекалась гуманитарная помощь из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в виде поставок расходных материалов для лабораторной диагностики туберкулеза на общую сумму 7 526 333 руб. (136,5% от суммы, запланированной по Программе);

б) лекарственное обеспечение больных туберкулезом и химиопрофилактика контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции, ВИЧ-инфицированных лиц, с адекватной и бесперебойной системой снабжения медикаментами, – в сумме 42 659 555 руб. В утвержденный план финансирования по смете расходов на реализацию Программы были заложены из республиканского бюджета денежные средства в сумме 13 445 935 руб. (31,5% от суммы, запланированной по Программе). Из них профинансировано 5 826 223 руб., что составляет 43,3% от утвержденного плана Программы.

По линии гуманитарной помощи из средств Глобального фонда для лечения больных туберкулезом были получены лекарственные средства на общую сумму 34 838 779 руб., (81,7% от суммы, запланированной по Программе).

- Следует отметить, что недофинансирование данного направления Программы сводит к нулю Программу государственных гарантий оказания гражданам Приднестровской Молдавской Республики бесплатной медицинской помощи, так как не позволяет в полном объеме закупать необходимые препараты. Перерывы в лечении пациентов, страдающих туберкулезом, создают предпосылки для развития резистентных форм, что в свою очередь увеличивает длительность и стоимость лечения. Также появляется большое количество постоянных бактериовыделителей, опасных в эпидемиологическом отношении для здорового населения. Все это приводит к экономическим потерям, а именно удлиняются сроки пребывания на листке о нетрудоспособности работающих, увеличивается процент инвалидизации, что значительно обременяет бюджет.

- 3. Обеспечение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции и специализированных противотуберкулезных учреждениях – в сумме 13 833 680 руб., утверждены лимиты республиканским бюджетом в сумме 4 358 360 руб. (31,5% от суммы, запланированной по Программе), из них профинансировано в сумме 998 902 руб. или 22,9% от утвержденных лимитов по Программе.

- Вместе с тем утвержденная смета расходов за пять лет позволила в полной мере обеспечить дезинфицирующими средствами потребность 
ГУ «Республиканская туберкулёзная больница».

4. Реконструкция специализированных противотуберкулезных учреждений (подразделений больниц) по профилактике, диагностике и лечению больных туберкулезом с созданием условий их функционирования 
в соответствии с санитарными правилами и нормами – в сумме 
5 240 386 руб., утверждены лимиты республиканским бюджетом в сумме 411 576 руб. (7,9% от суммы, запланированной по Программе), из них профинансировано в сумме 128 848 руб. или 31,3% от утвержденных лимитов по Программе.

Инвестиции за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за пять лет составили 12 996 396 руб.

По итогам предыдущих пяти лет эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в республике сохраняется неблагополучной, несмотря на продолжающуюся тенденцию к снижению показателей. Значительное снижение заболеваемости наблюдалось в 2020 году, и связано это в основном с действием Программы, и, соответственно, свой отпечаток наложила пандемия коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 (соблюдение карантинных мер и значительное снижение по республике профилактического флюороохвата населения). Так, на 1 января 2021 года на учете состоит 499 пациентов с активным туберкулезом легких. За 2020 год впервые был взят на учет 261 человек (в 2019 году – 380 человек, в 2018 году – 405 человек, в 2017 году – 510 человек и в 2016 году – 
536 человек), заболеваемость на 100 тысяч населения составила 56,1 случай (в 2019 году – 81 случай, в 2018 году – 86 случаев, в 2017 году – 108,4 случая и в 2016 году – 105,6 случаев).

Заболеваемость бациллярными формами за отчетный период снижается и составила на 100 тысяч населения за 2020 год – 32,4 (151 человек), в 
2019 году – 45,2 (211 человек), в 2018 году – 47,8 (225 человек), в 2017 году – 46,5 (236 человек), в 2016 году – 53,6 (272 человека). Заболеваемость деструктивными формами снизилась и на 100 тысяч населения составила за 2020 год – 23,8 (111 человек), в 2019 году – 31,5 (147 человек), в 2018 году – 24,9 (117 человек), в 2017 году – 32,9 (155 человек) и в 2016 году – 
35,7 (181 человек).

Удельный вес бациллярных форм среди впервые заболевших туберкулезом органов дыхания составил за 2020 год 64,8% (в 2019 году – 57,3%, в 2018 году – 58,7%, в 2017 году – 50,8%, в 2016 году – 50,7%), деструктивных форм – 49,5% (в 2019 году – 40%, в 2018 году – 30,5%, в 
2017 году – 31,7% и в 2016 году – 33,7%). Таким образом, удельный вес бациллярных и деструктивных форм несколько увеличился в последние годы. В 2020 году это связано со снижением флюороохвата населения.

Показатель смертности от туберкулеза остается на прежнем невысоком уровне на 100 тысяч населения, в 2020 году – 8,6% (40 человек), 
в 2019 году – 8,35% (39 человек), в 2018 году – 15,3% (72 человека), 
в 2017 году – 14,45% (68 человек) и в 2016 году – 16,9% (86 человек). Смертность до года на 100 тысяч населения составила 4,3% (20 человек), в 2019 году – 2,78% (13 человек), в 2018 году – 6,2% (29 человек), в 2017 году – 5,5% (26 человек) и в 2016 году – 6,1% (31 человек).

Количество граждан, прибывших в республику из иных государств, за 
2020 год значительно уменьшилось по сравнению с 2019 годом и составило 22,2% (8 человек), в 2019 году – 36,4% (16 человек), в 2018 году – 37,9% 
(11 человек), в 2017 году – 20,75% (11 человек) и в 2016 году – 41% 
(16 человек). При этом количество пациентов, прибывших из учреждений, исполняющих наказания, составило 61,1% (22 человека), в 2019 году – 41% (18 человек), в 2018 году – 44,8% (13 человек), в 2017 году – 
28,3% (15 человек) и в 2016 году – 56,4% (22 человека).

Следует отметить, что для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу совместными усилиями фтизиатрической службы, общелечебной сети и СМИ за 5 лет была проведена огромная работа по информированию населения, профилактике туберкулеза, повышению флюороохвата населения. По всей республике проведен день борьбы с туберкулезом, прошли выступления по телевидению и радио как на региональном уровне, так и на республиканском.

Профилактическая работа проводилась с различными целевыми группами: школьниками, учащимися средних специальных и высших учебных заведений, с медработниками, военнослужащими срочной службы.

Также из внебюджетных средств по линии гуманитарной помощи для проведения информационных кампаний были получены информационные материалы на сумму 218 809 руб.

Из анализа представленных в отчете данных следует, что в ходе реализации Программы были выявлены следующие факторы, которые оказали негативное влияние на исполнение мероприятий, а именно:

а) тяжелое экономическое положение в Приднестровской Молдавской Республике;

б) утверждение лимитов, которые не соответствуют реальным потребностям;

в) систематическое недофинансирование всех статей государственной целевой программы;

г) отдаленность производителей противотуберкулезных препаратов и туберкулина, а также производство препаратов под заказ;

д) невозможность заключения договоров с привлекательными поставщиками из-за нестабильной конфликтной политической ситуации в сопредельных государствах.

В целом низкий объем финансирования всех направлений Программы в течение всех пяти лет ее реализации не позволил совершить перелом в неблагоприятной эпидемиологической ситуации и снизить показатели ниже пороговых (заболеваемость ниже 50 на 100 000 населения), в связи с чем следует констатировать, что финансирование Программы в полном объеме позволит удерживать эпидемию туберкулеза под контролем.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 9 Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации государственной целевой программы Приднестровской Молдавской Республики «Профилактика туберкулеза на 2016–2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2016–2020 годы.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«14» мая 2021 года

№ 326