ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369

- Принято Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                             2 июня 2021 года

Об утверждении отчета о ходе реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2020 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2020 год, представленный к рассмотрению Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (письмо Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2021 года № 01-24/9) в соответствии со статьей 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы (далее по тексту – Государственная программа) утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республикой от 12 апреля 2019 года № 65-З-VI «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы» (САЗ 19-14) и направлена на формирование экономического сектора, основанного на передовых технологиях, эффективного и конкурентоспособного, обеспечивающего высокий уровень продовольственной безопасности страны и постоянный рост доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции и ее производных.

В рамках реализации приоритетных направлений, намеченных Государственной программой, предусмотрены следующие мероприятия:

1) осуществление государственной поддержки мелиоративного комплекса;

2) финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве и по борьбе с вредителями, болезнями и карантинными сорняками в растениеводстве;

3) дотирование сельскохозяйственным организациям объемов сдачи молока на промышленную переработку отечественным производителям;

4) субсидирование части затрат на покупку импортных племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления;

5) субсидирование покупки посадочного материала для закладки косточковых садов.

Фактическое финансирование Государственной программы развития АПК в 2020 году, согласно информации отчета, составило 20 929 139 рублей (включая средства Фонда капитальных вложений и Фонда развития предпринимательства), или 46,7 % от предусмотренных программой бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Государственной программы развития АПК в 2020 году

| № п/п | Наименование расходов | План, руб. | Факт (по информации, представленной в отчете), руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия на поддержку мелиоративного комплекса | 22 000 000 | 5 888 373* | 26,8 |
| 2 | Финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве | 1 000 000 | 69 758 | 7,0 |
| 3 | Финансирование мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями | 500 000 | 0 | 0 |
| 4 | Дотирование объемов сдачи молока собственного производства на промышленную переработку отечественным производителям, в том числе погашение задолженности за декабрь 2019 года | 11 283 200 | 9 971 008 | 88,4 |
| 5 | Субсидирование части затрат на покупку импортных племенных нетелей крупного рогатого скота молочного направления | 5 000 000 | 5 000 000 | 100 |
| 6 | Субсидирование покупки посадочного материала для закладки косточковых садов | 5 000 000 | 0 | 0 |
|  | Всего | 44 783 200 | 20 929 139 | 46,7 |

* фактические показатели мероприятий на поддержку мелиоративного комплекса, согласно данным отчета, на 2 000 000 руб. больше аналогичных показателей отчета об исполнении бюджета за 2020 год – за счет отнесения мероприятий «работы по восстановлению гребня противопаводковой дамбы Тирасполь – Суклея» к мероприятиям на поддержку мелиоративного комплекса.

Вышеназванные мероприятия не входят в состав перечня мероприятий, предусмотренных Государственной программой и, как следствие, не могут быть учтены в составе затрат, направленных на поддержку мелиоративного комплекса. Таким образом, сумма фактического финансирования по данному направлению составит 3 888 373 рубля ПМР, соответственно, процент исполнения программы по направлению «на поддержку мелиоративного комплекса» 17, 2%.

Кредиторская задолженность перед организациями, заключившими договоры на приобретение и монтаж оборудования, в 2020 году составляет 3 206 923 рубля. В данной связи сумма сложившейся кредиторской задолженности подлежит финансированию в 2021 году с уменьшением плановых лимитов средств, на которые в 2021 году фактически могут быть реализованы мероприятия, направленные на поддержку мелиоративного комплекса.

Кроме того:

а) финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве – запланирован в 2020 году 1 000 000 рублей.

Профинансировано – 69 758 рублей.

Согласно данным отчета исполнения программы сумма фактически произведенных затрат в 2020 году составила 279 033 рубля.

За 2020 год сформировалась кредиторская задолженность в сумме 209 275 рублей;

б) финансирование мероприятий: по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями; дотирование объемов сдачи молока собственного производства на промышленную переработку отечественным производителям, в том числе погашение задолженности за декабрь 2019 года – анализ плановых и фактических показателей данных направлений свидетельствует о соответствии отчету об исполнении бюджета за 2020 год;

в) субсидирование покупки посадочного материала для закладки косточковых садов – плановые показатели, источником финансирования которых в 2020 году является Фонд развития предпринимательства, в рамках норм Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год», не предусмотрены.

Принимая во внимание вышеизложенное:

а) плановые показатели финансирования Программы в 2020 году составляют 44 783 200 рублей ПМР;

б) фактически профинансированы мероприятия на сумму 
18 929 138 рублей ПМР;

в) процент выполнения плана – 42,3%.

На основании вышеизложенного, в соответствии с разделом 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы», руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019–2026 годы за 2020 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Председатель Верховного

Совета Приднестровской

Молдавской Республики                                                       А. В. КОРШУНОВ

г. Тирасполь

«4» июня 2021 года

№ 369